## Nombres Lineas
PROGRAMAS Y PROYECTOS
CALIDAD ACADEMICA | 1.1. CUALIFICACION DOCENTE
1.1.1. Formación a nivel de Maestrías
1.1.2. Formación a nivel de Pregrado Profesional
1.1.3.Actualización Disciplinar
1.1.4. Actualización Pedagógica y Metodológica
1.1.5. Fortalecimiento del Modelo Pedagógico de la entidad
1.1.6.Estructuracion del Sistema de Evaluación Docente integral
1.1.7. Fortalecimiento del Sistema de Contratación Docente
1,2. INVESTIGACION
1.2.1. Estructuración del Sistema Institucional de Investigación
1.2.2 Semillero de Investigación
1.2.3. Consolidación del Grupo de Investigación
1.2.4. Fortalecimiento de la actividad investigativa en los Centros de Transferencia del IES CINOC
1.2.5 Proyectos de investigación acordes al desarrollo regional
1,3. PROYECCION
1.3.1.Estructuración del Sistema de Proyección Social Institucional
1.3.2 Gestión de alianzas con el Sector Público y/o Privado
1.3.3.Creación e implementación de la Unidad de Emprendimiento en la Institución
1.3.4 Formulación e Implementación de una Propuesta de apoyo al desarrollo de organizaciones la Región
1.4. ACREDITACION
1.4.1. Re-acreditación de alta calidad del Programa de Técnicas Forestales
1.4.2. Acreditación del Programa en Ciclos Propedéuticos del área contable
1.4.3.Autoevaluación con fines de acreditación de los programas del área de sistemas
1.4.4. Oferta de Programas acreditados en municipios priorizados en el Departamento de Caldas
1,5. DISEÑOY REDISEÑO DE LA OFERTA ACADEMICA
1.5.1. Estudio de factibilidad para Formulación del nivel profesional de programas actuales con que cuenta la entidad
1.5.2 Implementación del Proyecto B . Learning en la Institución
1.5.3. Formulación de nuevos programas académicos
1,6. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA Y TECNOLOGIA
1.6.1. Mejoramiento de la Infraestructura física de la IES CINOC
1.6.2. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad
1.7. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL
1.7.1. Formulación e implementación de un Plan visibiilización de a institución en contextos académicos regionales, nacionales e internacionales
1.8. POLITICA DE INCLUSION
1.8.1. Formulación e implementación de un Plan Institucional de Población Inclusiva
REGIONALIZACION Y EDUCACION TERCIARIA | 2,1 OFERTA DE LOS PROGRAMAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
2.1.1. Desarrollo de programas en los municipios del Departamento de Caldas diferentes a Pensilvania
2.1.2. Establecimiento una nueva sede en el municipio de Caldas de acuerdo al estudio de contexto
2.1.3. Desarrollo de los Programas de la Alianza la Universidad en el Campo
2.2. DESARROLLO DE LA EDUCACION TERCIARIA EN EL IES CINOC
2.2.1. Propuesta Metodológica para la articulación con las IFPTDH y las Instituciones de Educación Media
2.2.2. Propuesta Metodológica por programa para la articulación con otras IES y/o Universidades
2.2.3.Aprestamiento para la Política de Educación Terciaria en la entidad
COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 3.1. DESARROLLO DEL EGRESADO
3.1.1. Formular e implementar un Plan de comunicación e información permanente con los egresados
3.1.2. Programas de actualización disciplinar para los egresados del IES CINOC
3.1.3. Formulación e Implementación de un Plan para el Apoyo a la inserción laboral
3.1.4 Creación de una asociación de Egresados
3.2. DESARROLLO DEL ESTUDIANTE, ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACION
3.2.1. Apoyo socioeconómico y psicológico a los estudiantes la IES CINOC
3.2.2. Desarrollo de procesos de Orientación Vocacional
3.2.3. Fortalecimiento de los espacios para el pensamiento críticos y democráticos de los estudiante
3.2.4. Consolidación de la Escuela de padres
3.2.5. Formación integral de los estudiantes del IES CINOC
3.2.6. Implementación de mecanismos que optimicen los procesos de graduación de los Estudiantes de la IES CINOC
3.3. BIENESTAR Y GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD
3.3.1. Formular e implementar un Plan de Gestión del Talento Humano de la IES CINOC
3.3.2. Formular e implementar planes de vinculación y retención de personal de acuerdo a las proyecciones de la entidad
3.3.3. Consolidación el Sistema de Evaluación de Desempeño
3.3.4. Formulación e Implementación de Planes de capacitación y formación para el personal administrativo de la entidad
3.3.5.Formulación e Implementación de Planes de Bienestar Laboral para los funcionarios de la entidad
3.3.6. Construcción e implementación Planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la entidad
ESTRUCTURA Y GOBERNANZA | 4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
4.1.1. Análisis estratégico de la Entidad
4.1.2. Revisión y ajuste de la Planeación Estratégica de la Entidad
4.1.3. Seguimiento y control a los planes, programas y proyectos estratégicos de la entidad
4.1.4 Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (S.G.C., MECI, Gestión Documental)
4.1.5. Formulación e Implementación del Sistema de Información de la Institución
4.1.6. Análisis de viabilidad para Cambio de carácter de la Institución
4.1.7. Gestión de los procesos de mercadeo, información y comunicación
4.2. GESTION ADMINISTRATIVA
4.2.1. Fortalecimiento de la gestión Contractual de la IES CINOC
4.2.2. Gestión Presupuestal y Contable oportuna y veraz
4.2.4. Gestión Documental institucional
4.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL
4.3.1. Rendición de cuentas a la ciudadanía
4.3.2. Medición del Índice de Transparencia
4.3.3. Gestión del Plan de Anticorrupción y Anti trámites

## POA 2019 ESCENARIO EMPRENDEDOR
PLAN OPERATIVO AÑO 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 COHERENTE CON EL ESCENARIO EMPRENDEDOR IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE PLANEACIÒN PROSPECTIVA
PLAN DE DESARROLLO ACTUAL |  |  |  |  | RESPONSABLE | ESCENARIO EMPRENDEDOR |  |  |  | RESULTADOS DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
PROYECTO | LINEA BASE | Descripción de la Meta | META A JUNIO DE 2019 | META ACUMULADA DICIEMBRE 2019 |  | VARIABLE PEI | OBJETIVO ESTRATEGICO A LARGO PLAZO | INDICADORES DE RESULTADO | TIPO DE INDICADOR | Avance Cumplimiento Cualitativo a Diciembre 30/2019 | Avance en el Cumplimiento Cuantitativo a Diciembre 30/2019 | % Avance Proyecto | % de Avance en el Cumplimiento por Variable | % Avance CORREGIDO
4.2.1. Fortalecimiento de la gestión Contractual de la IES CINOC | Se presento por parte de la Secretaria general un informe en donde se enuncian las estrategias implementadas y como estas contribuyeron a mejorar los procesos de contratación | Implementación de las recomendaciones para ajuste de estrategias de contratación | 35% | 70% | Secretaria General y Equipo de Contratación | FINANCIERA | LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA EN EL TIEMPO | Costos por Nivel de Formación | Indicador de Eficiencia | De acuerdo a informe realizado por la Secretaria general se presento un cumplimiento del 100% de lo planeado | 100% | 100% | 100% | 100%
4.2.2. Gestión Presupuestal y Contable oportuna y veraz | En la Sesión del Consejo Directivo del mes de diciembre del año 2018 se solicito por parte de los Consejeros la elaboración de un Plan de Mejoramiento en el áera presupestal | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Mejoramiento del área presupuestal | 50% | 100% | División Admon y Financiera |  |  |  |  | La oficina de presupuesto envio un informe detallado a la Oficina de Control Interno frente a la ejecución del Plan de mejoramiento suscrito presentándose un nivel de cumplimiento del 100% | 100% | 100%
| Se presento un informe por parte de la Contadora en donde ratifica que debe ser una contabilidad por centros de costos, para un total de 31 centros de costos. Se realizo una implementación inicial a nivel de prueba piloto donde se detecto dificultades para su implementación por falta de personal de apoyo | Elaboración y aprobación del cronograma e Implementación de las actividades para la reformulación de la contabilidad de costos de la entidad | 50% | 100% | Contadora y Grupo Financiero |  |  |  |  | La contadora realizo visita al ITM (Institución tecnológica de medellin) en el cual conoció el funcionamiento del Sistema de Costos de diha entidad y con base en esta visita presento un informe en donde establece la necesidad de compra del software respectivo acompañado de los procesos de capacitación para los funcionarios invlucrados en el proceso dado que modifica sustancialmente el proceso actual que se esta realizando | 100%
1.7.1. Formulación e implementación de un Plan visibilización de a institución en contextos académicos regionales, nacionales e internacionales | Durante el año 2018, se cumplió con el proyecto de visibilidad a través de la formulación e implementación de la Oficina de Relaciones Internacionales CINOC ( se realizó el diagnóstico, la formulación de la visión, misión y objetivos estratégicos, la formulación de las políticas ). Se consolidaron las relaciones con el Programa DELFÍN; también en el segundo semestre del año 2018 se realizaron acercamientos con diferentes Instituciones de Educación Superior Nacionales y Extranjeras con el fin de buscar la movilidad académica y la cocreación científica para el año 2019. | Elaboración y aprobación del cronograma e implementación de las actividades del Plan de Visibilización | 50% | 100% | Coordinador de internacionalización | VISIBILIDAD | INCREMENAR LA PERCEPCION DE VALOR QUE LA NACION Y LOS ACTORES SOCIALES TIENE DE LA INSTITUCION | Nivel de percepción de valor en los municipios donde se tiene oferta académica | Indicador de Eficacia | Durante el primer semestre se concreto a través de la RED DEFLIN Capítulo Colombia la realización de una instancia por parte de dos estudiantes de la Institución Tecnológica de Serdan, México, para particpar en el proyecto de investigación denominado "Implementación de ambientes creativos en el CTT la Granja". durante el segundo semestre se realizó la visita de las dos estudiantes mexicanas quienes se vincularon al proyecto de investigación del docente Nixon Cueva. Igualmente se realizó la visita del experto holandés Theo de Hosson, por medio del programa holandés PUM, quien hizo un acompañamiento y asesoría en temas de emprendimiento, modelo pedagógico, contenidos curriculares en idioma inglés | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.7. Gestión de los procesos de mercadeo, información y comunicación | Durante el año 2018 Se cumplió en un 80% el Plan de mercadeo de la vigencia | Elaboración y aprobación del Cronograma del Plan anual del MIC y Cumplimiento de las actividades del mismo | 45% | 90% | Rectoría y Contratista para el área |  |  |  |  | El crongrama de trabajo se cumplio en un 90% | 100% | 100%
| Se elaboro el instrumento de recolección de información pero esta pendiente su aplicación | Informe del Nivel de Percepción de valor de la Institución en los municipios donde desarrolla su oferta académica |  | 1 | [5 empty] | La encuesta de percepciòn se realizo y se cuenta con los resultados | 100%
4.3.1. Rendición de cuentas a la ciudadanía | Se realizo la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2017 y exposición de planes de acción del año 2018 en el mes de mayo y se realizo un informe general por parte del Rector en el mes de Diciembre | Conocimiento del Informe de Rendiciòn de Cuentas de la Ciudadania y exposiciòn de planes de acción a un mìnimo de 20 actores sociales en el Municipo de Pensilvania | 20 |  | Planeación y Líderes de Proceso |  |  |  |  | La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía fue realizada el día 26 de abril en la Sede central para lo cual se conto con una asistencia presencial de 92 asistentes y se transmitio vía facebook live con una importante participación. El informe general fue registrado en la página web de la entidad. | 100% | 100%
4.3.2. Medición del Índice de Transparencia | EL Índice de Transparencia que se obtuvo el año 2018 fue del 71% presentando un aumento del 6% frente al año anterior | Índice de transparencia del 75% |  | 75% | Planeación |  |  |  |  | El Indice de transparencia presento un cumplimiento de 75% | 100% | 100%
4.3.3. Gestión del Plan de Anticorrupción y Anti trámites | La Oficina de Planeación elabora la propuesta del Plan ella es enviada a los diferentes líderes de proceso para su revisión y análisis y de manera posterior se realiza una reuniòn para realizar los ajustes y sugerencias realizados al mismo | Nº de estrategias implementadas para la participación de la comunidad en la formulación del Plan de Tratamiento de Riesgos | 2 |  | Planeación |  |  |  |  | Se implemento la estrategia de enviar la propuesta a los lideres de los procesos para recibir sus sugerencias de ajuste, posterior a ello se envió a todos los funcionarios y contratistas de la entidad También se utilizo la estrategía de citar a miembros de la comunidad del municipio para socializar la propuesta, reunión que fue abordada en compañia de la oficina de Control Interno | 100% | 100%
| Se elaboraron y presentaron los 3 informes de seguimiento del Plan anticorrupción y anti trámites | Informes de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos | 2 | 4 | Control Interno |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno presento los informes de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos | 100% | 100%
1.3.1.Estructuración del Sistema de Proyección Social Institucional | El sistema de proyección Social se elaboró. Queda pendiente la revisión del documento y la aprobación del mismo por parte del Consejo Académico | Elaboración y aprobación del cronograma y ejecución de las actividades contempladas en el mismo | 50% | 100% | Coordinador Proyección Social | PROYECCION SOCIAL | DINAMIZAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL TERRITORIO PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL IES CINOC | No de iniciativa de trabajo vinculadas con los sectores promisorios del Departamento de Caldas en las áreas disciplinares de CINOC | Indicador de Cumplimiento | El Sistema de Proyección Social ya fue aprobado por el Consejo Académico y se socializó ante el Consejo Directivo el 06 de diciembre en la ciudad de Manizales. El documento fue bien recibido por el Consejo pero se decidió realizar unos pequeños ajustes para aprobarlo en la primera sesión del año 2020. | 50% | 50% | 87.5% | 87.5%
1.3.2 Gestión de alianzas con el Sector Público y/o Privado | Se continúa con el convenio con la Fundación ACESCO activándose las pasantías en esta empresa para el segundo semestre del año 2018. Con la empresa CAPADOCIA se lograron integrar estudiantes en la modalidad de pasantías. Se realizó el primer seminario Pensilvania emprende (Participación con cooperación de la Alcaldía Municipal de Pensilvania, Fundación Acesco y el CINOC). Se firman tres convenios con entidades del sector solidario (CONFECOP, CESCA y COOTRAPEN) entidades que apoyan la financiación de matrículas de estudiantes de la IES (Excedentes de las Cooperativas para apoyo a Instituciones de Educaciòn Superior Publicas) | Formar parte de nuevas alianzas para la presentación y/o ejecución de proyectos | 2 | 4 | Coordinador Proyección Social |  |  |  |  | Se renovo en el mes de marzo la alianza con el ORMET (Observatorio regional del Mercado de trabajo). Al momento se encuentra en proceso la gestión de un convenio con la empresa Aquandina. Donde el objetivo es realizar actividades en conjunto direccionadas a la Responsabilidad Social. Al igual, se tiene como objetivo específico que los estudiantes de los diferentes programas de la institución puedan hacer pasantía allí como una de las opciones de grado. Entre otras actividades propuestas. Otra de las gestiones de convenio es con la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) en América Latina y el Caribe. Es una universidad de la ciudad de México con la cual se está buscando hacer homologación de materias en el programa de empresas y de contabilidad. De acuerdo a informe de la dependencia en general ser firmaron 4 convenios así: Alcaldía de Manzanares, Comite de cafeteros de caldas, estos para financiación de matricula, Institución Tecnlógica de Serdan (para procesos de internacionalización) y la Fundación ACESCO para la donación de algunos elementos para la realización de pasantia de estudiante | 100% | 100%
1.3.3.Creación e implementación de la Unidad de Emprendimiento en la Institución | Se construyeron las bases de datos, se definieron las fichas de registro y estructuración de proyectos, se realizó la convocatoria a semillero, estatutos a la asociación de estudiantes, a Red de Emprendimiento de Caldas, se realizaron cuatro eventos orientados a fomentar la Cultura del Emprendimiento en la comunidad: En cuanto al asesoramiento de proyectos de emprendimiento de estudiantes y egresados, se tenía como meta dejar 3 proyectos en un estado de estructuración que los acercara a las condiciones requeridas por el Fondo Emprender o similar, para ser apoyados. En este sentido, se registraron y asesoraron 7 proyectos: "Huerta Urbana" (Estudiantes Producción Agropecuaria), "Estuche solar para cargar celulares" (Estudiantes Sistemas), "Cafetería Universitaria" (Estudiante Procesos Empresariales), "Tónico Capilar" (Estudiante Gestión de Empresas), "Compotas Orgánicas" (Estudiantes Producción Agropecuaria), "Vinos Exóticos" (Estudiante Producción Agropecuaria), "Vivero Hojas Nativas" (Egresados Gestión Agroforestal). No obstante, ninguno de ellos tuvo la continuidad que le permitiera estructurarse como plan de negocio. Se evidencia la necesidad de un mayor compromiso y empoderamiento de estudiantes y egresados para consolidar sus proyectos de emprendimiento. | Consolidaciòn de 2 Unidades de emprendimiento que se han venido desarrollando | 1 | 2 | Coordinador Emprendimiento |  |  |  |  | La IES CINOC, en apoyo con la Alcaldía Municipal y la Fundación Acesco busca crear un espacio o modelo de emprendimiento llamado “MER PENSILVANIA” (Modelo de Emprendimiento Regional Pensilvania). Esta es una propuesta de asociación o alianza estratégica entre diversos actores públicos y privados del municipio para promover el emprendimiento y apoyar ideas de negocio. Se pretende crear a través de un Acuerdo de voluntades entre las empresas y entidades vinculadas: IES CINOC, Administración Municipal, Fundación Acesco, Cámara de Comercio de La Dorada, Comité de Cafeteros, Confa, SENA, Universidad de Manizales, Cootrapen, Davivienda, Finanfuturio, Plataforma Municipal de Juventud, Copavapen y algunos empresarios privadosLos proyectos que se vienen acompañando actualmente y a los cuales se les envió la ficha de Plan de Negocio para que la construyan son los siguientes: Se encuentran inscritos cuatro proyectos de emprendimiento de estudiantes: • Proyecto de siembra y producción de semillas de Sacha Inchi liderado por el estudiante Juan David Marín, del programa T.P. en Manejo Silvicultural en Pueblo Nuevo, mediante el modelo de Universidad en el Campo. Cuenta con el apoyo del Comité de Cafeteros mediante el desembolso de ocho millones de pesos obtenidos a través de una convocatoria del Comité. Fue nominado a los Premios Cóndor como mejor proyecto de emprendimiento rural. • Proyecto de Fabricación y comercialización de plantillas para zapatos. Este proyecto está liderado por el estudiante Juan Nicolás Giraldo de la Tecnología en Gestión de Empresas, el estudiante presentó plan de negocios completo. • Johan Darío Trujillo M., estudiante de segundo semestre de Procesos Empresariales, con el proyecto de Bonos de Carbono Ambientales. Se presenta propuesta de proyecto. • Viviana Ospina E. y Ana María Herrera, estudiantes de sexto semestre de Gestión de Empresas, vienen desarrollando un proyecto de empresa de transformación y comercialización de snacks, productos precocidos y congelados derivados de plátano. Este proyecto se puede articular y recibir apoyo de la Fundación Piamonte en la consecución de materia prima. Ya se hizo una primera reunión con don Alfonso Ramírez, el docente Andrés Mauricio Arango y existe el interés de realizarlo. Se presenta propuesta de plan de negocios. • Otros proyectos de menor progreso que se han venido trabajando en la Unidad de Emprendimiento son el de la Cafetería de la Institución. Se está a la espera de la dotación de mobiliario para seleccionar el proyecto ganador, se espera la participación de, al menos, cuatro propuestas; proyecto de creación de una empresa servicios, asesoría y alquiler de equipos de sistemas de información geográfica. Este proyecto está liderado por el egresado Alejandro Ángel, del programa de Técnicas Forestales, con sede en el municipio de Viterbo, Proyecto de Instalación de un apiario para la producción de miel y polen. Está liderado por los estudiantes Juan David López Montes, de la Tecnología en Agrobosques, y Maria Isabel Duque Giraldo y Anderson Muñoz del programa T.P. en Producción Agropecuaria. Este proyecto inició como una investigación en la Granja San José y tendrá el apoyo del proyecto de Líneas de Fomento de la IES CINOC | 100% | 100%
1.3.4 Formulación e Implementación de una Propuesta de apoyo al desarrollo de organizaciones la Región | El CINOC en Alianza con la Universidad de Caldas desarrollaron el Proyecto en Formación Especializada en el Sector Lechero con una intensidad de 96 horas y dividida en 12 módulos, donde se impacto comunidad de Marulanda, Manzanares, Marquetalia y Pensilvania. Esta propuesta tenía como objetivo impulsar y desarrollar a la comunidad ganadera de la región. Por otro lado, el CINOC en cooperación con la Alcaldía de Pensilvania, Inversa, Bayer se realizó el 12 de diciembre un día de Campo de Ganadería teórico - práctico a 60 personas de la comunidad ganadera. De igual manera se firmo convenio con organizaciones como la cruz roja, con la Alcaldía municipal, con la IE Normal de la Presentación, con Fondeprol todos ellos para la realización de pasantías. | Desarrollo de asesoría, o consultoría de los diferentes programas académicos a las organizaciones de la región | 2 | 5 | Coordinador de Proyección Social |  |  |  |  | Se apoyaron las cadenas productivas de leche, aguacate, café al igual que los temas de cambio climático, emprendimiento e investigación, todo lo anterior a travès de apoyo y realización de 11 capacitaciones a diferente público objetivo con un participación total de 200 particiàntes aproximadamente | 100% | 100%
1.4.2. Acreditación del Programa en Ciclos Propedéuticos del área contable | Dura el año 2018 se finalizo la construcción del modelo de autoevaluación con fines de acreditación para programas de pregrado el cual fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. de noviembre de 2018. De igual manera se aprobó el cronograma de trabajo para el proceso de acreditación del programa contable. Es de anotar que se conto desde el mes de junio con la asesoría de la Universidad del Valle para la revisión del modelo así como para la formulación del Sistema de Aseguramiento a la Calidad del IES CINOC , Sistema que fue aprobado por el Consejo Directivo médiate Acuerdo No de noviembre de 2018 | Avance en la implementación de cronograma de trabajo proyectado para el año 2019 | 50% | 100% | Planeación y Grupo Docente del Programa | OFERTA Y CALIDAD | LOGRAR LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL OFRECER PROGRAMAS ACADEMICOS PERTINENTES Y SOSTENIBLES | No. De programas en proceso de acreditación | Indicador de Evaluación | Durante el primer semestre del año en curso se termino de revisar y ajustar los indicadores de cada uno de las caracteristicas, se genero la completitud de la información para solicitud de apreciación de condiciones institucionales en la plataforma SACES CNA y se inicio la recolecciòn de información secundaria y se elaboro la propuesta de instrumento de recolección de información primaria para cada una de las fuentes de información. Durante el segundo semestre se recibio visita de Consejeros del CNA para la apreciación de condiciones iniciales para el proceso siendo positiva la respuesta lo cual dió origen a la formulación del Plan de Mejoramiento producto de la visita y la elaboración y aprobación del cronograma del proceso por parte del Consejo Académico de la Enitdad; de igual manera se continuó con el proceso de recolección de información secundaria y se relizo el ejercicio pilot de emisión de jucios | 100% | 100% | 80.47% | 83.67%
1.4.3.Autoevaluación con fines de acreditación de los programas del área de sistemas y del área empresarial |  | Elaboración y aprobación del cronograma de trabajo para la renovación del registro calificado del programa del área de sistemas e implementación de las acciones del mismo | 100% |  | Vicerrectoría y Grupo Disciplinar |  |  |  |  | Se realizo la revisión y ajuste de los documentos maestros de programa pero debido a la entrada en vigencia del nuevo decreto de registro calificado se decidio acogerse al tiempo de transición para la presentación de la solicitud de renovación ante el MEN | 100%
1.5.1. Estudio de factibilidad para Formulación del nivel profesional de programas actuales con que cuenta la entidad | Durante el cuarto trimestre del año la Vicerrectoría designo tiempo de dos horas por semana a un docente por programa para conformar el grupo de trabajo. Este grupo en coordinación con la oficina de planeación inicio un proceso de formulación metodológica. En total se realizaron 4 reuniones y se asistió por parte de dos miembros al Simposio sobre la 4a Revolución Industrial. Se avanzo en la elaboración del diagnostico y un análisis prospectivo de las variables claves, de igual manera se concertó la metodología a utilizar para la formulación. Sin embargo no se elaboro un cronograma de trabajo | 1 Propuesta de Programa profesional (en ciclos o terminal) para las àreas Forestal, Agropecuario,Sistemas, Contable y Administrativa |  | 5 | Vicerrectoría y Grupo Disciplinar |  |  | No. de programas en los diferentes niveles de formación | Indicador de Cumplimiento | Tras reuniones con los equipos disciplinares se considero que dado que el programa Agropecuario no cuenta con las condiciones apropiadas para la formulación del ciclo profesional, y ante las tendencias modernas de lo forestal hacia la agroforestería y lo ambiental, se proyecta un solo ciclo profesional que se oriente hacia lo agroforestal y agroecológico, con lo cual esta meta se reduce 4 programas. Durante el segundo semestre y dada la entrada en vigenica del nuevo decreto se decidio por parte del Consejo Académicoen aplazar la formulacion de los documentos maestros hasta el año 2020 y de igual manera realizar la actualización del estuido de contexto. Se cuenta con una propuesta parcial para el àrea forestal | 10% | 10%
1.6.1. Mejoramiento de la Infraestructura física de la IES CINOC | Se realizo la obra de reforzamiento y adecuación del Bloque A de la Sede central y se realizaron adecuaciones en la Sede Centro de la Madera y CTT la Granja de acuerdo a lo planeado | Elaboración y aprobación del cronograma y Cumplimiento de las actividades del proyecto de infraestructura física | 50% | 100% | Rectoría y Talento Humano |  |  | Grado de Satisfacción de la comunidad académica | Indicador de Eficacia | Se adjudico el contrato de demolición y remoción de escombros del bloque B de la Sede Centrl el cual será ejecutado durante el primer trimestre del año 2020. La rectoría continuó realizando las gestiones para la financiación de la la ejecución de la segunda fase del plan de infraestructura de la sede central | 100% | 100%
1.6.2. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad | Se realizaron las adquisiciones planeadas para los Laboratorios de suelos y agua, semillas, herbario, SIG y Laboratorio de Secado de la Madera. No se pudo realizar la compra de los bienes requeridos para la dotación de la sede central y esta quedo priorizada para inicios del año 2019 | Elaboración y aprobación del cronograma y Cumplimiento de las actividades del proyecto de infraestructura tecnológica | 50% | 100% | Rectoría , Vicerrectoría y Talento Humano |  |  |  |  | Teniendo en cuenta el cronograma de contratación se presentaron las diferentes solicitudes de contratación de dotación tecnológica y de igual manera se realizaron las dotaciones requeridas. Es de anotar que de las necesidades presentadas no se pudo proveer por cuanto se realizo el proceso precontractual y este se declaro desierto por falta de proveedores | 100% | 100%
1.8.1. Formulación e implementación de un Plan Institucional de Población Inclusiva | Como línea estratégica del área de bienestar Se realizo caracterización de la población de la sede central y se brindo apoyo psicosocial a la única persona identificada con necesidades especiales. | % de estudiantes semestrales identificados con necesidades educativas especiales con apoyo por parte del área de bienestar | 100% | 100% | Bienestar Universitario |  |  |  |  | Se presento a vicerrectoria academica informe de caracterización de la población, identificando que en el periodo A y B 2019 no se conto con población identificada con necesidades especiales. Desde el plan de fomento a la calidad se realizo diagnostico de población inclusiva e informe del mismo con la comunidad academica de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia. Con los funcionarios se realizo capacitación sobre inclusión, contexto teórico y normativo: presentación de los principales lineamientos en materia de inclusión según tendencias a nivel nacional e internacional. Diagnostico situacional: ejercicio de análisis de la situación actual a nivel local e institucional. Ejercicio de co-creación: establecimiento de lineamientos y acciones que permitan aportar al diseño y establecimiento de estrategias locales en materia de inclusión. (la evidencia de actas e informes reposa en el archivo documental de bienestar) | 100% | 100%
2.1.1. Desarrollo de programas en los municipios del Departamento de Caldas diferentes a Pensilvania | Se continuo con la oferta académica en los municipios de Manzanares, Marquetalia y Villa Maria con los Programas del área forestal y empresarial | Los Municipios de Manzaanres, Marquetalia y Villa Maria con oferta semestral de programas de la entidad | 3 | 3 | Rectoría y Vicerrectoría |  |  | No. de Estudiantes de la Institución | Indicador de Cumplimiento | En los municipios de Manzanares y Marquetalia se continuó con la oferta dando apertura a grupos nuevos en TP Procesos Empresariales y en TP Manejo Silvicultural respectivamente. En la extensión Villamaría no se alcanzaron a conformar grupos para el año 2019, limitandose a terminar la tecnológia Gestión Agroforestal con el grupo que se traía, mientras que los estudiantes de TP Procesos Empresariales desertaron, con lo cual la extensión se quedó sin estudiantes. Esta situación llevó a realizar un análisis de la extensión del cual se estableció que actualmente esta extensión es inviable financieramente, poco competitiva en el mercado centro sur del departamento y desgastante administrativamente, razones que llevaron al Consejo Académico a aprobar su cierre temporal. (Acta 015 - 18/06/2019). Sin embargo durante el segundo semestre se obtuvo la autorización para la ampliación de cobertura desde villa maria de los programas de universidad en el campo hacia el departamento de Risaralda específicamente para 4 municipios | 100% | 100%
2.1.3. Desarrollo de los Programas de la Alianza la Universidad en el Campo | Se conto con tres grupos adelantando el programa técnico de Manejo Silvicultural en los corregimientos de Pueblo Nuevo, San Daniel del Municipio de Pensilvania y en el corregimiento de la Palma del municipio de Samaná. De igual manera se inicio el programa tecnológico denominado Gestión Agroforestal en el corregimiento de Florencia semana. De otro lado se realizo visita de pares académicos para la oferta del programa en 4 municipios del departamento de Risaralda y se solicito ampliación de cobertura para el programa agropecuario | Terminación de los procesos actuales de formación e inicio de 2 nuevos procesos | 1 | 3 | Vicerrectoría y Coordinación Articulación |  |  |  |  | Se culminaron exitosamente los cursos de TP Manejo Silvicultural en los corregimientos de Pueblo Nuevo y San Daniel en Pensilvania. Se continúo con el curso del grupo de La Palma en Samaná y se iniciaron 2 nuevos procesos: Tecnología en Gestión Agroforestal en Pueblo Nuevo (Pensilvania) y Técnico Profesional en Manejo Silvilcultural en San Diego (Samaná) | 100% | 100%
2.2.1. Propuesta Metodológica para la articulación con las IFPTDH y las Instituciones de Educación Media | Se presento por parte de la Vicerrectoría académica la propuesta de articulación con IEM del área urbana. La misma fue presentada y aprobada por el Consejo Directivo con un apoyo financiero por parte de la Secretaria de Educación del departamento de $250,000,000 presupuesto que será asignado a la IES a inicios del año 2019, Para el efecto se dejaron los acuerdos con 5 IEM del Oriente de Caldas, acuerdos en los que se conto con el acompañamiento de la Coordinadora de Articulación de la Gobernación. Es de anotar que una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal se adelantaran los convenios específicos | Inicio de la propuesta de articulación en 5 IEM del Departamento de Caldas | 5 | 5 | Vicerrectoría y Coordinación Articulación |  |  |  |  | Los recursos previstos para articulación provenientes de la Secretaría de Educación finalmente no fueron aprobados por el gobierno departamental, razón que llevó al Consejo Directivo a cancelar la propuesta de articulación por cuanto no solo se desvirtuaba la iniciativa de articulación, sino que además representaba un alto costo y desgaste administrativo que la institución no podía asumir; sin embargo durante el segundo semestre y dado la inclusión de esta línea en los PFC 2019 se presento la propuesta de articulación y se logro iniciar los procesos de concertación con 2 IEM | 40% | 40%
2.2.2. Propuesta Metodológica por programa para la articulación con otras IES y/o Universidades | Durante el año 2018 se firmo convenio con la UNAD y se continuo con los convenios con el INTEP de Roldanillo y la Universidad de Manizales en la cual dichas Universidades homologan cierto nùmero de credtios a los graduados del IES CINOC (del nivel tecnico o tecnológico) que quieran continuar su proceso de formación a nivel Universitario con otra IES | % de graduados que semestralmente solicitan apoyo cuenten con el acompañamiento para el proceso de homologación de crèditos académicos con las otras IES con las cuales se cuenta con convenio para continuar el proceso de profesionalización | 100% | 100% | Coordinador de Proyección Social |  |  |  |  | Durante el año 2018 se firmó convenio con la UNAD donde se otorgan descuentos del 15% para matrículas a los funcionarios y docentes de la IES CINOC, igualmente está en proceso de revisión por parte del Consejo Académico de la UNAD un nuevo convenio de homologación de asignaturas del programa Tecnología en Sistemas Informáticos para continuar la Ingeniería de Sistemas. Se dio continuidad a los convenios con el INTEP de Roldanillo y la Universidad de Manizales en la cual dichas Universidades homologan cierto número de créditos a los egresados de la IES CINOC (del nivel técnico o tecnológico) que quieran continuar su proceso de formación a nivel Universitario para los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas. Frente a estos convenios los estudiantes que solicitaron asesoria fueron acompañados en sus procesos | 100% | 100%
3.1.1. Formular e implementar un Plan de comunicación e información permanente con los graduados | Se ha mejorado la participación de los graduados en la actividades institucionales, para este año en la actividad de graduados se conto con un participación de 145 personas. | Nùmero de graduados que participan en las actividades institucionales a las que sean convocados | 100 | 200 | Coordinador de Proyección Social |  |  | Grado de satisfacción de los Graduados | Indicador de Eficacia | Se formulo el plan de comunicaciòn para los egresados para el año 2020 y se evidencia una participación de los egressados de la Institución en los eventos convocados de acuredo a la meta planteada | 100% | 100%
3.1.3. Formulación e Implementación de un Plan para el Apoyo a la inserción laboral | Se realizaron talleres de inserción laboral en Pensilvania, Manzanares, Marquetalia y Villamaria donde se realizo inscripción de hojas de vida al portal de empleo institucional, culminando con 135 hojas de vida inscritas. El portal de empleo tuvo funcionamiento durante todo el año 2018 y se mantuvo un comunicación permanente con los egresados a través de redes sociales y correos electrónicos para informar todo lo relacionado con ofertas laborales. | Inscripción de nuevos graduados y empresa en el portal de empleo con que cuenta la entidad | 50 | 100 | Coordinador de Proyección Social |  |  |  |  | El proceso de bolsa de empleo ha sido una situación compleja debido a que el año pasado se venció la licencia con el servicio público de empleo la cual es elemental para contratar los servicios de una bolsa de empleo. Por lo tanto, se ha solicitado a esta entidad mediante correo electrónico y vía telefónica cuales son los requisitos para renovar la licencia y ya poder entrar a contratar los servicios de la bolsa de empleo. Mientras se organiza el tema de la licencia se hizo una reunión con el encargado de la bolsa de empleo de CONFA; el cual nos proporcionó y puso a disposición los servicios relacionados con la bolsa de empleo que ellos manejan todos los servicios. Entre esos capacitar a los egresados y a los estudiantes de cuarto y sexto semestre en tema como elaborar una hoja de vida y la importancia a la inserción al mundo laboral. Sin embargo como parte de la Alianza para la conformación del Call center se apoyo la inclusión de 23 graduado para la vinculaciòn a dicha estrategia | 0% | 0%
3.1.4 Creación de una asociación de Graduados | El día 18 de diciembre del año 2016 se realiza día del graduados IES CINOC, donde se socializo la propuesta de conformación de la asociación con grupo de graduados asistentes, motivando a la participación activa en la conformación de esta asociación. | Creación de la Asociación de graduados del IES CINOC |  | 1 | Coordinador de Proyección Social |  |  |  |  | Se citaron cuatro reuniones y la participación fue mínima. Solamente hubo buena participación en una reunión realizada el 30 de octubre donde se realizó una motivación con cerca de 40 egresados asistentes, se creó un grupo de whatsapp y se convocó a una nueva reunión para el 16 de diciembre para socializar los estatutos y empezar con los trámites de creación de la asociación de egresados. A esta última solo asistieron 12 egresados. Se decidió que era muy poca participación para crear la asociación | 0% | 0%
3.2.1. Apoyo socioeconómico y psicológico a los estudiantes la IES CINOC | Semestralmente se informa de la asignación de cada uno de los apoyos y de la ejecución de la estrategia, donde además se realiza seguimiento permanente a cada uno de los beneficiarios durante el periodo académico. | % estudiantes al semestre con apoyo socioeconómico para la realización de sus estudios | 90% | 90% | Bienestar |  |  | Disminución de la deserción de los estudiantes | Indicador de Cumplimiento | Para el periodo A 2019 el 93% de los estudiantes conto con algun tipo de apoyo socieconomico para el pago de matricula. Para el periodo B 2019 se incremento el numero de estudiantes beneficiarios de algun tipo de apoyo para pago de matricula al 94%. | 100% | 100%
|  | % de estudiantes al semestre que solicitan apoyo psicosocial y son atendidos por el equipo de bienestar | 90% | 90% | Bienestar |  |  |  |  | Para el 2019 se atendió el 100% de las solicitudes presentadas, con un promedio de atenciones mensuales de 65 usuarios con atencion psicosocial. | 100%
3.2.2. Desarrollo de procesos de Orientación Vocacional | Se realizaron talleres de orientación vocacional con las instituciones de educación media de las cabeceras municipales de Manzanares, Marquetalia, Pensilvania y Samaná, para un total de atención a siete instituciones educativas | No. de Instituciones educativas de Media con acompañamiento en procesos de Orientación Vocacional | 3 | 7 | Bienestar |  |  |  |  | En el perido A 2019 se realizo acompañamiento en procesos de Orientación Vocacional con las dos Instituciones de educativas de Media de la cabecera municipal de Pensilvania, atendiendo los grados noveno, decimo y once. Desde el plan de fomento a la calidad se realizo taller de liderazgo y orientación vocacional en 6 municipios del oriente caldas con un total de 20 instituciones de educación media intervenidas, con taller ludico y aplicacion del test | 100% | 100%
3.2.3. Fortalecimiento de los espacios para el pensamiento críticos y democráticos de los estudiantes | [10 empty] | NA
3.2.4. Consolidación de la Escuela de padres | Durante le 2018 se realizaron tres encuentros con padres de familia, donde se logro la participación de entre 25 y 30 padres de familia por cada encuentro. | Participación de los Padres de familia en los encuentros programados | 20 | 40 | Bienestar |  |  |  |  | En el perido A 2019 se realizo un encuentro donde participaron 35 padres de familia de al zona urbana y rural de Pensilvania. Para el periodo B 2019 se realizaron dos encuentrso con padres de familia con una participación promedio de 40 padres de la zona urbana y rural. Dentro del plan de fomento a la calidad se realizo actividad de dia de campo con los padres de familia de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, se realizo actividad evaluativa de diagnostico de participacion en las actividades de bienestar institucional. | 100% | 100%
4.1.2. Revisión y ajuste de la Planeación Estratégica de la Entidad | En el año 2016 se formulo y aprobó la planeación prospectiva 2016-2030 con el apoyo de la Universidad de Manizales | Documento de prospectiva estrategica 2016-2030 ajustado de manera concertada con la comunidad academica del IES CINOC |  | 1 | Planeación y Comité MIPG |  |  | % de cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Entidad | Indicador de Gestión | Se conto con la asesoría del doctor juan carlos muñoz montano con quien se realizo el proceso durante todo el primer semestre. La propuesta fue socializada y durante el segundo semestre se complementó con información evidenciable de las líneas base de los indicadores así como con el costeo por indicador. | 100% | 100%
| Se realizo el informe de cumplimiento del PDI 2016-2020 el cual fue enviado a la Rectoría de la Entidad y se presento al CD | Documento aprobado de Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020 -2024 tconcertado con la comunidad academica del IES CINOC |  | 1 | Planeación y Comité MIPG |  |  |  |  | El PDI 2020-2022 fue construido con el concurso y participación de la comunidad académica y posteriormente aprobado por el Consejo Directivo en la sesión final del mes de diciembre | 100%
4.1.3. Seguimiento y control a los planes, programas y proyectos estratégicos de la entidad | Se presento informe de cumplimiento del POA 2017 en el mes de enero del año 2018 | % de Cumplimiento del Plan Operativo de la Vigencia |  | 85% | Rector |  |  |  |  | El POA de la vigencia tuvo un cumplimiento de 80% | 79% | 89.5%
| Se presento informe de avance de cumplimiento cualitativo y cuantitativo a junio 30 de 2018 del POA 2018 | % de avance en el Cumplimiento del Plan Operativo del año 2019 | 40% |  | Rector |  |  |  |  | De acuerdo al informe actual el plan a la fecha presenta un cumplimiento del 100% frente a lo planeado | 100%
4.1.4 Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (S.G.C., MECI, Gestión Documental y Sistema Integrado de Planeación y Gestión) | Durante al año 2018 se realizo el autodiagnóstico de cada una de los componentes de MIPG el cual fue presentado en el FURAG y se cuenta con una evaluación previa de caracterización y de las necesidades más urgentes | Elaboración, aprobación e inicio en la ejecución del cronograma para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 50% | 100% | Planeación y Comité de MIPG |  |  |  |  | Se constituyo oficialmente el comité de MIPG mediante resolución Nª 187 de marzo de 2019, se realizo cronograma de trabajo, se realizó la evaluación del sistema en el FURAG y se presento informe a Rectoria con estrategías para mejorar la implementación. De acuerdo al cronograma este tuvo un cumplimiento del 80% | 79% | 89.5%
| Se conto con la asesoría de la Empresa Ingenio y Consultoría SAS con la cual se adelanto todo el cronograma de trabajo para la actualización de la documentación de acuerdo a la nueva versión de la Norma ISO 9001 V 2015. De igual manera se adelanto la primera auditoria interna con el nuevo sistema y se realizo la formación de 10 auditores internos | Cumplimiento del cronograma planteado para el proceso de Certificación en la nueva versión de la Norma ISO 9001 V2015 | 50% | 100% | Planeación y Comité de MIPG |  |  |  |  | Se realizo revisión y ajuste de la propuesta por parte de la oficina de Control Interno con el fin de ajustar el sistema en temas de legalidad y requisitos del cliente. Se adopto oficialmente el Sistema en el mes de agosto del año en curso y el mismo esta siendo registrado en la plataforma BINAPS. De otro lado por decisión del comite de MIPG se decidio aplazar el inico de proceso formal de certificación para el año 2020 | 100%
4.2.4. Gestión Documental institucional | Se conto con la asesoría de una empresa contratista quien adelanto el cronograma planteado contando la fecha con los documentos archivísticos requeridos de acuerdo a la nueva normalidad así como la reorganización del Archivo central | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 50% | 100% | Secretaria General y Contratista en archivo |  |  |  |  | Se adelanto la realización del cronograma de trabajo previsto para la vigencia mediante el apoyo de la empresa contratista | 100% | 100%
1.2.1. Estructuración del Sistema Institucional de Investigación | Se formulo el Sistema de Investigación institucional el cual debe ser aprobado por el Consejo Académico | implementación del Sistema de Investigación Institucional | 50% | 100% | Vic rectoría y Coordinador de Investigación | INVESTIGACION | APLICAR CONOCIMIENTO PARA GENERAR TECNLOGIA PARA PROBLEMAS TECNOLOGICOS | Sistematización de los procesos investigativos. No de Estudiantes en el Semillero de Investigación | Indicador de Cumplimiento | Se formuló y aprobó la política de investigación por parte del Consejo Diretivo y de igual manera fue aprobado el el sistema de investigación | 100% | 100% | 91.62% | 86.6%
1.2.2 Semillero de Investigación | Se continuó con el semillero de investigación con mas de 15 estudiantes participantes especialmente en el área agroforestal, agropecuaria, sistemas y contable. | Semillero de Investigación con mínimo 10 estudiantes participando activamente en las diferentes actividades programadas para la vigencia |  | 1 | Coordinador de Investigación |  |  |  |  | 1El Semillero está en Fase de Maduración. Con un total activo de 40 estudiantes. 2. Participación en RREDSI con 5 proyectos y 3 pasan a fase regional en Tuluá. 3. Docentes representan al CINOC en Congreso Internacional con una Ponencia en Microorganismos eficientes y Forrajes. 4. Se realiza la primera feria de semilleros en la Institcución. 5. Capacitación cada 15 días al semillero. 6. Se hizo reunión del Semillero con estudiantes de intercambio. Analizando propuestas de investigación de Serdan y de la Ies CINOC. 7. Se presentan 5 proyectos para el Congreso Internacional en Cartagena. 8. Participan como evauadores 4 docentes en la actividad de semilleros del Nodo CALDAS. 9. Se presentan 2 propuestas de docentes al congreso de cartagena como ponentes. 10. se hacen reuniones constantes con los líderes de linea para ajustar la agenda de trabajos. | 100% | 100%
1.2.3. Consolidación del Grupo de Investigación | En el año 2017 se realizo la inscripción en COLCIENCIAS del grupo de investigación institucional denominado CUENCAS y de igual manera algunos investigadores de la IES inscribierion sus hojas de vida en CVLAC, sin embargo la información no se ha actualizado | 100% del proceso de Actualización de la Información de los investigadores y grupo de investigación de la IES CINOC en las plataformas CVLAC y GRULAC de Colciencias | 100% |  | Coordinador de Investigación |  |  |  |  | 1. Se registraron todas las hojas de vida de los docentes investigadores al CVLAC. 2. Se vincularon los proyectos de investigación con los docentes que aparecen en el CVLAC al GRULAC para que fuera reconocido por Colciencias, logrando en el mes de diciembre el reconocimiento en Grupo C del grupo de investigación de la IES CINOC. Así mismo, se han aprobado diferentes proyetos de aula que tiene como fin potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje investigativa. 3. Actualmente tenemos 15 docentes vinculados como docentes investigadores, 3 docentes líderes de línea. 1 docente como líder de semillero de emprendimiento y los otros docentes se encuentran ejecutando investigaciones con presuepuesto de la institución y otros de aula. | 100% | 66.5%
| Falta la consolidación del grupo, hay una inscripción en Colciencias no hay una investigación que participen varios docentes. Se requiere de capacitación a docentes en este sentido. | Seis docentes en proceso de formación de maestría participando en procesos de investigación individual o grupal |  | 6 | Coordinador de Investigación y Docentes investigadores |  |  |  |  | Los docentes Nixon Cueva Marquez y la Docente Milena Zuluaga estan adelantando y adelantaron proyectos de investigación vinculados a la Instituciòn | 33%
1.2.5 Proyectos de investigación acordes al desarrollo regional | Se realizó convocatoria se presentaron varias intensiones de las cuales se aprobaron dos propuestas una en abejas, otra en secado de la madera en especies maderables. Se continuó con los proyectos de investigación en el área de sistemas, administración, forestal y agropecuario varios de ellos en la etapa de finalización contado con informes parciales. | Informes técnicos y financieros parciales y finales de los proyectos en marcha de acuerdo a cronogramas de trabajo de los mismos | 2 | 4 | Coordinador de Investigación e Investigadores |  |  |  |  | 1. De los proyectos de vigencias anteriotes se logró cerrar 4 proyectos, pertenecientes a los docentes Conrado Hernandez, Edwin Villa, Didier Chacon. y la investigación de Ganadería con el Docente Mauricio Aguirre- 2. No se ha finalizado la entrega de informes de investigación de los Docentes Juan Carlos Loaiza y David Ricardo Hena. 3. Durante el año se adelantaron 7 proyectos con impacto de Desarrollo Regional, así: Identificación y análisis de los componentes estratégicos para la transición del CTT la granja a un centro de transferencias en agroecosistemas, implementación de sistema agroecológico a escala campesina en el CTT la Granja a partir de procesos creativos, evaluación del incremento de la población y producción de miel en colmenas racionales de abejas meliponas en el CTT Granja, porque la madre monte y el diablo no volvieron a llevarse a nadie. Los mitos y leyendas como procesos complejos que facilitan la enseñanza etica y moral en el oriente de caldas, Efectos de la motivación en el aprendizaje en ingles de los docentes y administrativos de la IES CINOC, pensilvania. | 100% | 100%
1.1.5. Fortalecimiento del Modelo Pedagógico de la entidad | Hubo seguimiento y acompañamiento en la aplicación del modelo pedagógico, se realizaron practicas con la utilización de las TICS obteniendo varios cursos con la utilización de este ambiente virtual. El documento de modelo pedagógico ha sido revisado y se realizaron ajustes. Sin embargo, dado el proceso de implementación del modelo, este debe ser nuevamente ajustado de acuerdo a la fase que se abordara en la vigencia siguiente | Documento de Modelo Pedagógico ajustado de acuerdo a las políticas de B.learning |  | 1 | Coordinador del Modelo Pedag{lógico | MODELO PEDAGOGICO | Apropiar el Modelo Pedagógico IES CINOC el cual estará apoyo por las Tics | Incorporar las Tics en el Modelo Pedagógico del IES CINOC | Indicador Cumplimiento | Se ajusto el documento por parte de la Coordinadora de modelo pedagògico | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.4. Actualización Pedagógica y Metodológica | Se realizó capacitación en evaluación y se realizaron asesorías a docentes y catedráticos y asesorías para la incorporación de varias asignaturas en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje en el área contable, administración, sistemas, agropecuario. | Eventos de actualización pedagógica y metodológica para docentes de planta y catedráticos | 1 | 2 | Coordinador de Modelo Pedagógico |  |  |  |  | Se realizaron asesorias a los docentes y catedraticos asì como las capacitaciones en el periodo intersemestra | 100% | 100%
3.2.3. Fortalecimiento de los espacios para el pensamiento críticos y democráticos de los estudiante | Con el fin de desarrollar en los jóvenes la capacidad de liderazgo para interactuar en los escenarios democraticos y participar activamente en los espacios brindados por el Gobierno para el desarrollo de espacios que propicien una cultura de la convivencia y paz la Institución ha participado en proyectos que se han deasrrollado en el Municipio de Pensilvania para este particular. De igual manera dentro de las estrategias activas de aprendizaje se ha venido propiciando la creación de espiritu de liderazgo | No. de estudiantes del IES CINOC que participa en las actividades programadas y/o apoyadas por la Institución para el desarrollo del pensamieno critico y democratico para los estudiantes |  | 50 | Coordinador Modelo Pedagógico |  |  |  |  | Se realizaron dos talleres uno denominado Taller de liderazgo Pensamiento crítico y democratico con una participación de 111 estudiantes y el segundo taller denominaddo Foro Público con los candidatos de la alcaldía de pensilvania con una participación de 49 estudiantes | 100% | 100%
3.2.5. Formación integral de los estudiantes del IES CINOC | Se logro realizar dos torneos deportivos con la comunidad académica, una jornada cultural, un encuentro deportivo, un grupo de danza, un grupo de chirimía, un grupo de baile y un grupo de teatro. | Actividades de formación integral desarrolladas | 5 | 10 | Bienestar |  |  |  |  | Para el perido A 2019 se realizaron un torneo deportivo en cuatro disciplinas diferentes, se brindo atencion en gimnasio institucional con 4 horarios diarios con un promedio de 18 asistentes para cada horario, tres caminatas ecologicas, se realizaron encuentros semanales con los grupos de danzas y dibujo. Para el periodo B 2019 se realizan las misma actividades, adicional desde el Plan de Fomento a la Calidad se realizo actividad recreativa y cultural con toda la comunidad academica donde se incremento el número de participantes en comparación con el año anterior, teniendo en cuenta que se vinculo toda la comunidad academica incluidas extensiones y programa de universidad en el campo, adicional, se realizo taller de liderazgo con las instituciones de educacion media y comunidad en general de 6 municipios del oriente de caldas. | 100% | 100%
1.2.4. Fortalecimiento de la actividad investigativa en los Centros de Transferencia del IES CINOC | Desde el año 2015 se han venido dotando una serie de laboratorios y desarrollando talleres en los Centros de pràctica de la entidad. Se considera que dichos laboratorios deben apoyar los procesos de docencia, investigación y proyección social y por tanto se debe elaborar e implementar los planes de trabajo de los mismos | No. de informes semestrales sobre el uso y tipo de pràctica de los laboratorios | 1 | 2 | Coordinador Académico y Docentes encargados | CENTROS DE PRACTICA | APROPIAR TECNOLOGÍA PARA LA OFERTA CON CALIDAD | Sistematización de los procesos investigativos que se adelantan en los Centros de Práctica | Indicador de Cumplimiento | La Instituciòn cuenta con dos centros de práctica y 8 laboratorios en los cuales se desarrollan actividades de docencia, investigación y proyección social. En el momento solo se cuenta con planes de trabajo en el CTT Granja | 40% | 40% | 40% | 40%
4.1.5. Formulación e Implementación del Sistema de Información de la Institución | No se cuenta con procesos de planificación de la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital | Formulación de la planeación de la GRSD, Gestión del riesgo, monitoreo, revisión y controles para la mitigación de riesgos de Seguridad digital |  | 1 | Rectoria, Comité de MIPG y Contratista | VIRTUALIDAD |  | No de planes para la gestión de riesgo de seguridad digital | Indicador de Cumplimiento | Se solicito cotización de la propuesta de implementación de la política de gobierno digital la cual contempla el tema de riesgos de la seguridad digital. Esta solicitud fue incluida y aprobada en el PFC con una disponibildiad financiera de $120.000.000. Dado que el recurso solo llego a finales del año no se alcanzo a realizar el proceso de contratación | 0% | 35% | 35% | 35%
| Se realizaron las búsquedas y diferentes reuniones de trabajo para seleccionar las condiciones de software que mejor se adaptara a la Institución. Se adelantaron las fichas de contratación y se identifico claramente las características de lo requerido | Adquisición e implementación del Sistema de Información Académico y del Sistema de Información Administrativa | 1 | 2 | Rectoría y Vicerrectoría |  |  | Disminución del tiempo de respuesta a las solicitudes de los clientes de la Entidad | Indicador de eficiencia | Se adquirio el software académico denominado Q10 y se adquirido el software administrativo en la nube denominado BINAPS | 70%
1.1.1. Formación a nivel de Maestrías | Los 5 docentes que venían en proceso de formación en maestría del año 2017 financiados con Recursos CREE terminaron su proceso de formación. 3 de ellos iniciaron el trabajo de grado y los otros dos docentes lo realizarán durante el presente año. EL docente del área forestal que faltaba por iniciar proceso, inicio en el segundo semestre 2018 la maestría en la Universidad autónoma de Manizales. Los 2 docentes que fueron apoyados con tiempo no han terminado su trabajo de grado al igual que el docente que se apoyó con recursos propios y con tiempo | Docentes en proceso de formación a nivel de maestría | 6 | 6 | Coordinador Académico y Grupo Docente | PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | CONTAR CON EL TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CUALIFICADO Y COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | Grado de Satisfacción de los funcionarios docentes y administrativos del IES CINOC | Indicador de Eficacia | Una docente logro su titulo de magister, 4 docentes continuaron en proceso de elaboración de su trabajo de grado y 1 docente continuo su proceso de formación | 100% | 100% | 72.83% | 71.08%
1.1.2. Formación a nivel de Pregrado Profesional | Dos personas que tienen formación a nivel de tecnología y que podían estar interesadas en hacer la formación a nivel de Profesional universitario. Está pendiente que ellos se pronuncien definitivamente si estarían interesadas en hacer dicha formación. | Inicio del proceso de formaciòn en pregado de 1 Docente con formación tecnológica |  | 1 | Viceretoria Académica |  |  |  |  | De los dos docentes con formación tecnológica uno no está interesado en esta formación por cuanto está cercano a su jubilación; el otro realizó gestiones ante distintas universidades pero por distintas razones no alcanzó cupo en los programas de su interés, razón por la cual aplazó esta opción. | 0% | 0%
1.1.3.Actualización Disciplinar | Se realizaron capacitaciones disciplinares a 1 docentes del área de sistemas, 3 docentes en el área contable, 3 en el área forestal, 1 en el área empresarial. | Grupos Disciplinares de la entidad con docentes actualizados en su área de trabajo |  | 5 | Vicerrectoría |  |  |  |  | Durante el semestre varios docentes fueron apoyados para realizar y/o adelantar procesos de actualización disciplinar en las siguientes áreas: Sistema (3 docentes 1 capacitación), Contabilidad (2 docentes, 2 capacitaciones), Forestal (3 docentes, 3 capacitaciones), Agropecuario (1 docente, 2 capacitaciones) | 100% | 100%
1.1.6.Estructuracion del Sistema de Evaluación Docente integral | Se presento una propuesta del sistema de evaluación docente al Consejo Académico pero esta aún se encuentra en estudio por parte del grupo docente | Documento de Sistema de Evaluación docente aprobado |  | 1 | Vicerrectoría |  |  |  |  | El Grupo Docente presentó una contrapropuesta al sistema de evaluación docente. Con base en ambas propuestas el Comité de Personal Docente elaboró una nueva propuesta que tomó aportes de cada una e incorporó nuevos cambios. Esta propuesta se ha venido socializando con los docentes para llegar a una definitiva y presentar ante el Consejo Académico. | 0% | 0%
1.1.7. Fortalecimiento del Sistema de Contratación Docente | Actualmente en la Institución se cuenta con 5 vacancias definitvas de docentes de tiempo completo y 1 vacancia definitiva de 1 docente de medio tiempo, cargos que estan siendo provistos con Docentes Ocasionales. | Formulación y aprobación del cronograma para la realización de los concursos para ingreso a carrera docente para los cargos docentes que se encuentran en vacancia definitiva | 100% |  | Rectoría Vicerrectoría y Talento Humano |  |  |  |  | El cronograma fue realizado por el Vicerector Academico y su aprobaciòn quedo sujeta a observaciones | 50% | 50%
|  | Implementación de las actividades contempladas para la vigencia en el cronograma realización de los concursos para ingreso a carrera docente para los cargos docentes que se encuentran en vacancia definitiva |  | 100% | Rectoría Vicerrectoría y Talento Humano |  |  |  |  | Las actividades establecidas en el crongorama se adelantaron en un 50% | 50%
3.3.1. Formular e implementar un Plan de Gestión del Talento Humano de la IES CINOC | El plan de talento humano presenta el siguiente cumplimiento en sus componentes a dic 2018: Incentivos: 83,3% Inducción y reinducción: 87,5% Seguridad y salud en el trabajo: 93% Bienestar social laboral: 86,6% Capacitación: 85,2% | Cumplimiento del plan de gestión del talento humano | 45% | 90% | Talento Humano |  |  |  |  | El plan de talento humano presenta el siguiente cumplimiento en sus componentes a jun 2019: Incentivos: 87,5% Inducción y reinducción: 82,5% Seguridad y salud en el trabajo: 84,4% Bienestar social laboral: 76,0% Capacitación: 81,3% | 82.3% | 82.3%
3.3.2. Formular e implementar planes de vinculación y retención de personal de acuerdo a las proyecciones de la entidad | Las actividades planeadas en el plan de vacantes que incluyen los temas de vinculación y retención del personal de la institución, se han cumplido durante el 2018 | Cumplimiento de las actividades del plan de vacantes | 45% | 90% | Talento Humano |  |  |  |  | Todas las vacantes definidas en el plan de vacantes se han provisto de manera provisional o con docentes ocasionales | 100% | 100%
3.3.3. Consolidación el Sistema de Evaluación de Desempeño | Se aplicó en su totalidad la evaluación de desempeño de los funcionarios administrativos y se presentó propuesta de nuevo sistema de evaluación docente en conjunto con la secretaría general, vicerrectoría y bienestar | Grado de implementación del sistema de evolución de desempeño de funcionarios admón. | 45% | 90% | Talento Humano |  |  |  |  | El sistema de evaluación de desempeño administrativo se ha venido ejecutando normalmente, aún no se ha aprobado la propuesta del nuevo sistema de evaluación docente | 100% | 100%
3.3.4. Formulación e Implementación de Planes de capacitación y formación para el personal administrativo de la entidad | El plan de capacitación se encuentra dentro del plan de talento humano y presentó un 85,2% de cumplimiento a diciembre de 2018, valor que está dentro de un nivel de cumplimiento bueno para el año 2018. | Cumplimiento de las actividades del plan de capacitación | 45% | 90% | Talento Humano |  |  |  |  | El plan de capacitación tuvo un cumplimiento del 81,3% en el desarrollo de sus actividades | 81.3% | 81.3%
3.3.5.Formulación e Implementación de Planes de Bienestar Laboral para los funcionarios de la entidad | El plan de bienestar social laboral se encuentra formulado dentro del plan de gestión de talento humano, tuvo un nivel de cumplimiento del 86,6%, que está dentro del nivel de cumplimiento bueno para el año 2018. | Cumplimiento de las actividades del plan de bienestar laboral | 45% | 90% | Talento Humano y Bienestar |  |  |  |  | El plan de bienestar laboral está dentro de un nivel de cumplimiento del 76% | 76% | 76%
3.3.6. Construcción e implementación Planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la entidad | El sistema fue evaluado en el cumplimiento de los estándares exigidos por la resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, se contó para el cumplimiento de esta meta con asesoría externa de especialistas en SG SST y un técnico que apoyó en su implementación. El mínimo que se exige a las empresas es del 80% de implementación. | Cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo | 90% | 100% | Talento Humano y Contratista de SST |  |  |  |  | El plan de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019 se cumplio en un 84% | 84.4% | 84.4%
4.1.6. Análisis de viabilidad para Cambio de carácter de la Institución | Dentro de cronograma del proceso se planteo realizar durante el año 2018 todo lo relacionado con la fase previa la cual contemplo la elaboración, socialización y aprobación del Marco Sustentatorio y del documento diagnostico. Documentos que fueron debidamente aprobados por el Consejo Directivo . De igual manera se adelantaron alianzas muy importantes con entidades como el Instituto Tecnológico de Medellín y la solicitud de renovación de convenios de apoyo al proceso con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC y la Institución Técnica de Roldanillo ITP | Cumplimiento del cronograma planeado para la vigencia | 50% | 100% | Rectoría y Comité de Cambio de Carácter |  |  |  |  | La secretaria general viene avanzando en la concertación con los grupos de trabajo para la reformulación del nuevo estatuto general en una primera versión con los cambios más apremianes y relevantes y una segunda versión para el proceso de cambio de caracer. De igual manera viene adelantado el proceso de actualizaciòn del reglamento estudiantil para la situación actual de la Institucíón pero que esta proyectado para realizar minimos ajustes para el cambio de caracter. Desde la oficina de plaenación se lidero y apoyo la revisión y ajuste de la prospectiva estratégica como elemento fundamental para el proceso de cambio de caracter al igual que el inicio formal del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los programas del área contable. | 100% | 100%
[13 empty] | 78.6% | 78.2%

## Hoja1
Variable | % Cumplimiento
Financiera | 100%
Visibilidad | 100%
Proyección Social | 88%
Oferta y Calidad | 81%
Investigación | 92%
Modelo Pedagógico | 100%
Centros de práctica | 40%
Virtualidad | 35%
Personal Docente y Admón. | 73%
TOTAL | 79%
PROYECTO | %
1.4.2. Acreditación del Programa en Ciclos Propedéuticos del área contable | 100%
1.4.3.Autoevaluación con fines de acreditación de los programas del área de sistemas y del área empresarial | 100%
1.5.1. Estudio de factibilidad para Formulación del nivel profesional de programas actuales con que cuenta la entidad | 10%
1.6.1. Mejoramiento de la Infraestructura física de la IES CINOC | 100%
1.6.2. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad | 100%
1.8.1. Formulación e implementación de un Plan Institucional de Población Inclusiva | 100%
2.1.1. Desarrollo de programas en los municipios del Departamento de Caldas diferentes a Pensilvania | 100%
2.1.3. Desarrollo de los Programas de la Alianza la Universidad en el Campo | 100%
2.2.1. Propuesta Metodológica para la articulación con las IFPTDH y las Instituciones de Educación Media | 40%
2.2.2. Propuesta Metodológica por programa para la articulación con otras IES y/o Universidades | 100%
2.2.3.Aprestamiento para la Política de Educación Terciaria en la entidad | NA
3.1.1. Formular e implementar un Plan de comunicación e información permanente con los graduados | 100%
3.1.3. Formulación e Implementación de un Plan para el Apoyo a la inserción laboral | 0%
3.1.4 Creación de una asociación de Egresados | 0%
3.2.1. Apoyo socioeconómico y psicológico a los estudiantes la IES CINOC | 100%
3.2.2. Desarrollo de procesos de Orientación Vocacional | 100%
3.2.3. Fortalecimiento de los espacios para el pensamiento críticos y democráticos de los estudiantes | 100%
3.2.4. Consolidación de la Escuela de padres | 100%
4.1.2. Revisión y ajuste de la Planeación Estratégica de la Entidad | 100%
4.1.3. Seguimiento y control a los planes, programas y proyectos estratégicos de la entidad | 90%
4.1.4 Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (S.G.C., MECI, Gestión Documental y Sistema Integrado de Planeación y Gestión) | 90%
4.2.4. Gestión Documental institucional | 100%

## Escenario Emprendedor
| VARIABLE ESTRATEGICA | COMUNICACIÓN | MEDICION |  | PLAN DE ACCION
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | INDICADORES | META | ACCION | RESPONSABLE | TIEMPO
1 | FINANCIERA | LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA EN EL TIEMPO | Punto de equilibrio operacional de acuerdo a las proyeciones anuales |  | Aumentar y diversificar los Recursos Propios | Rectoria y Vicerrectoria
[5 empty] | Aumentar Financiación Departamental | Rectoria
[5 empty] | Incrementar financiación Nacional | Rectoria
2 | VISIBILIDAD INSTITUCIONAL | INCREMENAR LA PERCEPCION DE VALOR QUE LA NACION Y LOS ACTORES SOCIALES TIENE DE LA INSTITUCION | Nivel de percepción de valor en el Departamento de Caldas | Alto nivel de percepción de valor de la Institución en el Departamento | Plan de mercadeo, información y comunicación | MIC
3 | PROYECCION SOCIAL | DINAMIZAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL TERRITORIO PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL IES CINOC | % población en condiciones de vulnerabildiad impactada en el Departamento de caldas y Magadalena Medio en el área de influencia del IES CINOC | Se debe establecer linea base y con base en ella priorizar la población objetivo R3D UNIDOS | Alianzas con IES y ONGS | Vicerrectoría y CIRSE
|  |  | No de iniciativa de trabajo vinculadas con los sectores promisorios del Departamento de Caldas en las areas discplinares de CINOC | 2 iniciativa por año | Alianzas publico privada | Vicerrectoría y CIRSE
4 | OFERTA Y CALIDAD | LOGRAR LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | No. Programas Acreditados | 1 | Plan de acreditación de programas | Planeación y Grupos Disciplinares
|  |  | No. De programas en proceso de acreditación | 3
|  | OFRECER PROGRAMAS ACADEMICOS PERTINENTES Y SOSTENIBLES | No. Matriculas por Cohorte nivel técnico | Mayor o igual 20 por Cohorte | Proyecto de ciclos propedéuticos | Vicerrectoría
|  |  | No. Matriculas por Cohorte nivel tecnológico | Mayor o igual 15 por Cohorte | Proyecto B-Learning | Vicerrectoría
|  |  | % de disminucion de la deserción | 2% inferior a la obtenida en el cuatrenio anterior | Proyecto de Permanencia | Bienestar Universitario
|  | ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LA EDUCACION BASICA Y MEDIA Y LA EDUCACION UNIVERSITARIA | No de alizanzas con la IEM y las IFTDH | 1 Alianza por municipio donde se cuenta con oferta | Proyecto de ciclos propedéuticos | Vicerrectoría
|  |  | No de alizanzas con la IES y Universidades | 1 Alianza por programa | Proyecto de ciclos propedéuticos | Vicerrectoría
|  | BRINDAR BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA | Nivel de satisfacción de bienestar universitario | Mayor al 90% | Plan de bienestar universitario orientado al mejor estar de la comunidad academica de la entidad | Bienestar Universitario
5 | INVESTIGACIÓN | APLICAR CONOCIMIENTO PARA GENERAR TECNLOGIA PARA PROBLEMAS TECNOLOGICOS | No. Publicaciones en revistas indexadas | 1 publicación anual | Grupo de investigación y Semillero de investigación | Vicerrectoría y CIRSE
|  |  | No. De transferencias tecnológicas implementadas | 6 transferecias de tecnolgías en cuatro años | Plan de investigación y transferencia | Vicerrectoría y CIRSE
|  |  | No de estudiantes del semillero vinculados en generaciòn de tecnologias apropiadas | 2 estudiantes por iniciativa de generaciòn de tecnologias apropiadas | Grupo de investigación y Semillero de investigación | Vicerrectoría y CIRSE
6 | MODELO PEDAGOGICO | Apropiar el Modelo Pedagogico IES CINOC el cual estará apoyo por las TICs | % de actualización del Modelo Pedagógico del IES CINOC | 100% del Modelo actualizado y validado internamente | Capacitación al grupo docente y a la comunidad institucional sobre el Modelo Pedagógico actualizado | Viceretoria y Docente lider del proceso
Evaluación anual al avance en la actualización el Modelo Pedagógico
Aplicación de cambios y mejoras anuales al Modelo Pedagògico del IES CINOC resultantes de la evaluación
7 | CENTROS DE DESARROLLO Y LABORATORIOS | APROPIAR TECNOLOGÍA PARA LA OFERTA CON CALIDAD | No. De Centros fortalecidos apoyando el desarrollo en el Oriente el Departamento de Caldas | 2 centros | Articulacion de los centros a los procesos de docencia, investigación y proyeccion social | Vicerrectoria, CIRSE y Coordinadores de los Centros
Articulacion de los centros a redes de conocimiento de CTI
Articulación de los centros a la oferta de servicios a nivel del Oriente del Dpto de Caldas
8 | VIRTUALIDAD Y TIC | APROPIACION LAS TIC EN LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSITITUCIÓN | No. De programas con % componente B-Learning | 5 programas coon al menos el 50%de sus materias con contenidos disponibles en plataforma | Proyecto de ciclos propedéuticos | Vicerrectoria
[5 empty] | Proyecto B-Learning | Vicerrectoria
|  |  | No de OVAS incorporados a los procesos académicos | 5 programas coon al menos el 10% de sus materias con OVAS | Proyecto de ciclos propedéuticos | Vicerrectoria
[5 empty] | Proyecto B-Learning | Vicerrectoria
|  |  | No de Plataformas LMS tecnológicas apropiadas | 1 Plataforma tecnoligica LMS | Proyecto B-Learning | Vicerrectoria
|  |  | No de Grupo de apoyo para el desarrollo del B.Learning | 1Grupo de apoyo para el desarrollo del B.learning | Proyecto B-Learning | Rectoria, Vicerectoria, y grupo de apoyo
|  |  | No. De tramites y procesos sistematizados y articulados | Al menos 50% de los tramites y procesos sistematizado y articulados | Proyecto de Gobierno en Linea | Planeación y Control Interno
[5 empty] | Proyecto B-Learning | Vicerrectoria
[5 empty] | Implementar el sistema de información académico administrativo | Rectoría Vicerectoria
9 | PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | CONTAR CON EL TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CUALIFICADO Y COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | % de docentes de planta con formación en maestria | 50% | Proyecto de cualificación docente | Vicerrectoría
|  |  | % de docentes (planta, ocasionales, provisionales y catedràticos) con procesos de actualizaciòn en el área pedagógica y disciplinar | 70% | Programa Institucional de Capacitacion | Talento humano y vicerectoria
|  |  | % de implementacion del proceso de analisis y modernizacion de la estructura organizacional de acuerdo al horizonte institucional | 50% | Plan para el analisis de estructura organizacional | Comité Directivo, Planeación y Talento Humano
|  |  | % Adminstrativos en procesos de formación y/o actualización | 100% | Programa Institucional de Capacitacion | Talento humano
|  |  | % de Mejoramieento del clima organizacional | 5% acumulado de mejoramiento en el clima organizacional durante 4 años | Encuesta del Clima Organizacional | Talento humano