## Hoja1
INFORME CUALITATIVO POA 2020 IES CINOC
VARIABLES/PROYECTO |  |  | MATRIZ ESTRATÉGICA |  |  |  |  | Responsable | Avance Cualitativo a abril 2020
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META
FINANCIERA | VF P1 | Gestión Administrativa y Financiera | 3 | Eficiencia en la ejecución de gastos | % de ejecución de gastos de acuerdo al presupuesto aprobado para la Entidad | El % de ejecución del presupuesto del año 2019 fue de 44% | Mayor r o igual del 75% de los recursos naciòn y propios para funcionamiento | Jefe División Administrativa | A pesar de las circunstancias actuales de aislamiento preventivo obligatorio la ejecución de gastos al mes de abril de 2020 es del 29.15%, es decir un 4.18% por debajo del promedio en el que debería de estar la ejecución en el primer cuatrimestre que seria del 33.33%
|  |  | 1 | Gestión de recursos propios | % de incremento de los ingresos con recursos propios | 34% | Mayor o igual al 40% con base en los ingresos efectivamente recaudos en la vigencia anterior | Rectoría, Vicerrectoría | Aunque el recaudo efectivo de ingresos propios al 30 de abril de 2020 es del 23,48% ($152,982.883/$651.649.121), podríamos decir que el porcentaje de recaudos para el primer semestre de 2020 estaría por encima en un 42,04% comparativamente entre junio del año 2019 y junio del 2020 (recaudo en efectivo a junio de 2019 $214.506.786 / recaudo esperado junio de 2020 $510.270.970).
|  |  | 2 | Gestión de recursos por convenios | % de incremento de recursos por convenios | 30% | Mayor o igual al 35% | Rectoría, Vicerrectoría | Se esta proyectando la firma de un nuevo convenio con la Alianza para la competetividad con el fin de abrir nuevos grupos de Universidad en el campo.
| VF P2 | Gestión Contable | 6 | Implementación de sistema de costos | % de formulación e implementación de un sistema de costos institucionales | Se cuenta con el cronograma de trabajo | Lograr el 50% de cronograma de traabjo planeado para la vigencia | Contador | Se paso la estructura utilizada por el área financiera para el costeo de programas, a contabilidad y al contratista asesor en la implementación de un sistema de costos para IES CINOC, actualmente se esta elaborando una propuesta para ser discutida en el comité Administrativo y Financiero
| VF P3 | Gestión Tesoro | 4 | Pago oportuno de las obligaciones a terceros | Nª de días utilizados para el pago a terceros a partir de la entrega del informe de supervisión | 5 días | Máximo 5 días | Pagadora | A pesar de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional a partir del 16 de marzo de 2020, se viene pagando la totalidad de las solicitudes de pago, entre el primer (1) y segundo (2) días, después de recibir la totalidad de los documentos a entera satisfacción
| VF P4 | Gestión Contractual | 5 | Oportunidad de suministros | Nª de días utilizados para la provisión de los suministros dependiendo de la modalidad de contratación | Mínima cuantía: 9 días, Contratación Directa: 4 | Máximo 7 días para procesos de contratación de mínima cuantía y máximo 3 días para contratación directa, una vez sean aprobadas las fichas de solicitud para la etapa de convocatoria publica | Secretaria General y Comité de Contratación | Se cuenta con tres contratistas de apoyo de los cuales 1 profesional del área jurídica y 2 tecnologos de apoyo. Los procesos de contratación se han venido adelantando de acuerdo a los requiermientos presentados; sin embargo por la situaciòn de emergencia a causa del COVID-19 ha sido màs dificil la consecución de proveedores con la oportunidad requerida. De igual manera el contrato de obra fisica con Atila no se ha podido iniciar por la misma situaciòn generada por la cuarentena al igual que algunos contratos de servicios personales por cuanto las actividades no pueden realizarse bajo la opció del teletrabajo
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Visibilidad Institucional | VV P1 | Posicionamiento Institucional en el Oriente del Departamento | 1 | Marca IES CINOC | Posicionamiento de la Marca IES CINOC | ND | Ubicados en el top 5 de recordación de la marca en el Oriente del Dpto. | Profesional MIC | 75% ENCUESTAS DE MEDICIÓN REPORTAN UN REPUNTE EN RECONOCIMIENTO, es necesario establecer medios de consulta mas adecuados. Mediciones en INTERNET acusan continuo crecimiento. Número de publicaciones en medios impresos regionales aumentó también.
|  |  | 2 | Posicionamiento interno | Posicionamiento interno de la marca IES CINOC | ND | Formular y ejecutar y plan de comunicación interna en un 80% |  | 50% Boletín Interno - Cartelera Digital - Encuestas de medición son nuevas acciones implementadas. Se proyecta en JUNIO entregar todo el plan de copmunicacion interna
|  |  | 3 | Medios BTL(below the line) | Numero de actividades planificadas y realizadas en medios BTL (below the line) | ND | Realizar hasta 10 actividades BTL |  | 0% RETRASADO POR CORONA VIRUS . Este objetivo está ubicado en la estrategia de mercadeo: PACTOS POR LA EDUCACIÓN consultable en el plan de mercadeo
|  |  | 4 | Medios ATL (Above the line) | Numero de actividades planificadas y realizadas en medios ATL (Above the line) | ND | Realizar hasta 6 impactos en medios ATL |  | 80% pero apuntamos a superar la expectativa Hemos sido publicados en LA PATRIA - QUIUBO - PENSILVANIA STEREO mas 2 Impactos en redes de mas de 5 mil espectadores Fichas de contratación en medios ATL realizadas
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Investigación, proyección social e internacionalización | VIPSI P1 | Grupo de Investigación | 1 | Grupo categorizado en COLCIENCIAS | Nº de Grupo categorizado en COLCIENCIAS | 1 Grupo Categorizado en nivel C | 3 productos Tipo "c" que permitan mantener 1 grupo categorizado tipo "c" | Grupo CIRSE | Actualmente se esta gestionado la publicación de 6 articulos en revistas indexadas 3 articulos serian Q3 y los otros 3 estarian entre Q4 y Q3. Asimismo se esta publicando dos libros cientificos, un manual de procedimietos en contabilidad derivado de investigación y un libro de memorias de congreso. contamos con un grupo de investigación en categoria C
| VIPSI P2 | Semillero de Investigación | 2 | Estudiantes en semillero de investigación | % de estudiantes en semillero de investigación | 18% de 300 estudiantes | 10% de los estudiantes articulados a semilleros de un total de 600 esudiantes | Grupo CIRSE | Según la oficina de bienestar en el momento se encuetran matriculados 510 estudiantes, de los cuales el 10% de los estudiantes se encuentran vinculados al semillero de investigación.
| VIPSI P3 | Movilidad investigativa |  | Movilidad docente | % de docentes investigadores que realizan movilidad investigativa | El 50% de los docentes pertenencientes al grupo de investigación realizaron procesos de movilidad | El 50% de los docentes pertenencientes al grupo de investigación participan en procesos de movilidad | Grupo CIRSE | Se pretendia que tres jovenes y docentes tuvieran movilidad con universidades de Mexico pero debido al problema generado con el COVID 19, el encuetro DELFIn se suspendio
| VIPSI P4 | Proyectos de Investigación | 3 | Proyectos por línea de investigación | Nº de proyectos de investigación por línea de investigación | 3 | 3 proyectos por líneas de investigación | Grupo CIRSE | Tenemos tres lineas de investigación las cuales en este momento cuentan con diferentes proyectos de investigación de la sifuiente manera: linea de tecnologias y mercado 3, linea agroforestal 3, y linea de desarrollo rural 5.
| VIPSI P5 | Proyección social | 4 | Población impactada | % de cumplimiento de la población proyectada a impactar | ND | Establecer línea base y con base en ello definir y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a las metass establecidas para cada uno de los seis ejes de acción del Sistema de proyección social | Grupo CIRSE | Se creó el Semillero de Emprendimiento con la vinculación de 12 estudiantes y los docentes Natalia Morales Tejada, Edna Liliana Carmona, David Ricardo Henao y el apoyo del docente Carlos Andrés Gil. Se proyectaron diferentes seminarios y cursos para los municipios de Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Samana y Marulanda. Se realizó un diplomado en excel con una participación de 50 participantes. Se dio inicio a los Foros Académicos Virtuales, con una participación a la fecha de 70 asistentes. Se continua con el fortalecimiento del Modelo MER y el acompañamiento a 4 emprendimentos de estudiantes de la entidad.
| VIPSI P6 | Bilingüismo | 5 | Bilingüismo en el IES CINOC | % de comunidad CINOC clasificada en el Marco Común Europeo (MCC) | 10% | Mayor o igual a 15% de los docentes, administrativos y estudiantes | Grupo CIRSE | Desde Vicerrectoria Academica se tiene proyectado una formación en cursos de inglés para los docentes de la institución, esta formación esta programada para el segundo semestre de este año
| VIPSI P7 | Internacionalización | 6 | Internacionalización en la entidad | Cumplimiento del plan anual proyectado de internacionalización | ND | Mayor o igual al 40% | Grupo CIRSE | Es importante tener en cuenta que la planeación, organización y ejecución del plan anual proyectado esta sujeto a la aprobación del Plan de Visibilización, documento que en este momento se esta ajustando de acuedo a unas solicitudes puntuales por parte de la Vicerrectoria Academica
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Oferta y calidad de programas y servicios | VOC P1 | Acreditación Programas Académicos | 7 | Programas acreditados | Nª de Programas en proceso de Acreditación que tengan la condición de acreditables. | 1 | 2 | Planeación y Grupo docente | A la fecha se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de acreditación los programas del área contable y se ha iniciado el proceso de registro de apreciación de condiciones iniciales de los programas del área forestal
| VOC P2 | Renovación de Programas Académicos |  | Proceso de Renovación | Nº de programas en proceso de renovación | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica, Planeación y Grupo docente | En febrero 27 se cargaron a la plataforma SACES los docuemtos de respuesta a los requerimientos de la sala de evaluación de trámites institucionales dentro del proceso de renovación de registro de los programas TP Procesos Empresariales y Tecnología en Gestión Empresas
| VOC P3 | Creación de Programas Académicos | 3 | Formulación y Diseño de Programas nuevos hasta el nivel profesional | Nº de nuevos programas formulados y diseñados hasta el nivel profesional | 0 | 4 | Vicerrectoría Académica, Planeación y Grupo docente | Se recibieron propuestas ajustadas a las nuevas condiciones y al decreto 1330 para los 4 programas profesionales. Con base en ellas se elaboraron las fichas de contratación las cuales se presentarán una vez las propuestas sean socializadas en Consejo Académico y en los Equipos Docentes por área disciplinar
| VOC P4 | Programa de Regionalización y fomento a la Educación Superior Rural | 5 | Matricula de estudiantes procedentes de zona rural | % de población de origen rural atendida anualmente por la Institución | 42% | Mayor al 42% | Vicerrectoría Académica Coordinador Acceso Diferencial | Los estudiantes rurales matriculados para este periodo son: 65 estudiantes del programa de regionalización y ruralidad. 32 estudiantes de universidad en el campo. 170 estudinates de bienestar y permanencia. En total los estudiantes rurales representan el 51,9% de la poblacion estudiantil.
|  |  | 6 | Acceso diferencial de los estudiantes rurales | % de estudiantes del origen rural con apoyos institucionales para el desarrollo de su procesos de formación | 42% | Mayor al 42% |  | De los apoyos asignados a la fecha se encuentra que el 71% de los estudiantes provenientes de la zona rural cuentan con algun tipo de apoyo para su formacion profesional
| VOC P5 | Desarrollo de los Programas Académicos con registro SNIES vigente | 1 | Matriculas nivel técnico profesional | % de cumplimiento de las matriculas del nivel técnico proyectado | 85% | Mayor o igual al 90% | Vicerrectoría Académica y Grupo docente | En el nivel Técnico Profesional para el período A-2020 se matricularon 474 estudiantes, lo que superó ampliamente lo proyectado (aprox 380)
|  |  | 2 | Matriculas nivel tecnológico | % de cumplimiento de las matriculas del nivel tecnológico proyectado | 61% | Mayor o igual al 90% |  | En el nivel Técnológia para el período A-2020 se matricularon 36 estudiantes, de 71 esperados (50%), el cumplimiento se vió afectado por cuanto no se pudo dar continuidad en para este nivel al grupo de 23 estudiantes del proyecto Universidad en el Campo de las veredas Rancho Largo y la Palma de Samaná
|  |  | 12 | Mejoramiento en resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro a nivel técnico | Incremento de los resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro del nivel técnico | ND | De acuerdo a línea base establecida mejorar en el valor logrado por la institución en la vigencia anterior |  | Debido a la contingencia Covid 19 las pruebas saber Ty T 2020 fueron aplazadas. Se tienen los resultados de las pruebas de 2019, pero se carece de referentes de años anteriores para efectos comparativos
|  |  | 13 | Mejoramiento en resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro a nivel tecnológico | Incremento de los resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro del nivel tecnológico | ND | De acuerdo a línea base establecida mejorar en el valor logrado por la institución en la vigencia anterior |  | Debido a la contingencia Covid 19 las pruebas saber Ty T 2020 fueron aplazadas. Se tienen los resultados de las pruebas de 2019, pero se carece de referentes de años anteriores para efectos comparativos
| VOC P6 | Desarrollo del Graduado | 11 | Gestión de graduación de los estudiantes de la Entidad | % de graduación de la IES CINOC | 34.5% | Mayor al 36% | Vicerrectoría Académica | El 06 de marzo se graduaron 23 estudiantes de programa TP Manejo Silvicultural de los corregimientos Rancho Largo y La Palma en Samaná dentro del proyecto Universidad en el Campo.
|  |  | 10 | Gestión de los procesos de desarrollo de los egresados de la entidad | % de egresados de los últimos 5 años con información actualizada y vinculados a los procesos institucionales | ND | Mayor al 40% | Bienestar y proyeccion social | Desde el Plan de Fomento a la calidad en la linea de Permanencia se ha realizado actualización de datos de los egresados donde a la fecha se cuenta con 659 graduados con datos actualizados de 2015 a 2019, de 669 egresados reportados ne hecca.
|  |  |  | Asociación de graduados | Nº de asociaciòn de graduados | 0 | 1 | Proyeccion social | Se realizó reunión con la participación de 25 egresados y se definió la creación de la Asociación de Egresados. Se nombró el Representante Legal, Vicepresidenta, Secretaria y Tesorero y se iniciaron los trámites para crearla ante a Cámara de Comercio
| VOC P7 | Proyecto Cambio de Carácter académico | 8 | Avance proceso interno de cambio de carácter | % de avance en el cronograma planeado para la vigencia | 48% | 70% | Rectoría y comité de líderes de proceso | Se ha avanzado en el proceso de la propuesta de rediseño organizacional, de igual manrea se ha continuado con los procesos de autoevaluacón con fines de acreditación de los programas del área contable. En cuanto al Reglamento estudiantil este se encuentra en proceso de revisión por parte del Consejo Directivo
| VOC P8 | Bienestar y Permanencia Estudiantil | 9 | Gestión de deserción de los Estudiantes de la Entidad | % de deserción en la entidad | 19.6% | Menor o igual al 17% | Bienestar y Grupo de apoyo de bienestar | De acuerdo al reporte de SNIES para el ultimo año se ha presentado una deserción significativa pasando en el 2019 del 19,6 % a una disminución en la deserción donde para el 2020 se encuentra en 12,4%
| VOC P9 | Articulación con la Media | 14 | Alianzas activas con IEM | Nº de Alianzas activas con la IEM | 2 | 2 | Vicerrectoría Académica Coordinador Acceso Diferencial | Ante las medidas de aislamiento preventivas decretadas por el Gobierno Nacional, estos procesos se han retrasado, se sigue pendiente de la autorización por parte de la secretaría de Educación Departamental. Los trámites entre las instituciones se encuentran bastante avanzados
| VOC P10 | Articulación con otras IES | 15 | Alianzas estratégicas con otras IES | Nº de Alianzas activas con la IES y Universidades | 6 | 6 | Vicerrectoría Académica | En 2020 se ha firmado un convenios con IES: Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) de México; este se suma a los que ya se tienen con la UNAD, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Universidad de Santander y el Colegio Mayor de Bolívar que se suscribieron en 2019
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Modelo de Enseñanza y Labor Académica | VMELA P1 | Modelo Pedagógico | 1 | Docentes apropiados del modelo pedagógico | % de docentes que han apropiado el modelo pedagógico del IES CNOC | 61% | Mayor al 61% | Coordinadora Modelo Pedagógico | Actualmente los docentes de planta y ocasionales se encuentran desarrollando Diplomado con la Universidad Catolica de Manizales, de igual manera los docentes catedraticos se encuentran desarrollando diplomado con la Universidad Libre dentro del Plan padrino adelantado por el gobierno nacional
|  |  | 2 | Percepción estudiantil frente al Modelo de Enseñanza y labor académica | % de Nivel de apreciación satisfactoria de los estudiantes frente a los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean | ND | De acuerdo a la linea base que se construya un incremento mayor o igual al 10%
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Mediciones virtuales e incorporación de las Tics | VMVP1 | B:Learning | 1 | Apropiamiento (interiorización y desarrollo) de las Tics | % de apropiación de las políticas Tics en los procesos institucionales | ND | De acuerdo a linea base que se construya Mayor o igual al 50% | Coordinadora Modelo B.learning y grupo de trabajo | Es este indicador se viene inicialmente implementando los lineamientos o políticas establecidos en el modelo B-learning, generando las acciones de implementación en las dimensiones organizacional, pedagógicos, tecnológicos y comunicacionales, de los cuales hay un alto nivel de cumplimiento en el desarrollo e implantación de las diferentes herramientas tecnológicas(Correo institucional, Campus virtual, Aula Virtual, sistema de gestión académico administrativo).
|  |  | 2 | OVAS incorporadas a las actividades de formación | Nª de OVAS incorporados a los procesos académicos | ND | De acuerdo a linea base que se construya Mayor o igual al 50% |  | Durante este primer cuatrimestre se avanzó en la construcción de los lineamientos metodológicos para la construcción de OVA’s, esta actividad se tuvo que dejar de lado temporalmente con el fin de poder atender la alta demanda en materia de virtualidad de docentes, funcionarios y estudiantes ocasionados por la contingencia sanitaria que actualmente se vive, esto se retomará una vez concluya este primer semestre del 2020
|  |  | 3 | Programadas de B:learning | % de asignaturas de cada uno de los programas con componentes de B:learning | ND | De acuerdo a línea base que se construya Mayor o igual al 5% |  | Este componente va estrechamente relacionado con la construcción de OVA´s y se tiene en pausa hasta que finalice el primer semestre 2020
|  |  | 4 | Uso de plataformas LMS | % de uso de Plataformas LMS | 68% | Mayor al 72% estudiantes y docentes de planta y ocasionales de la Sede entran y usan la plataforma y mayor al 25% en las extensiones |  | En este iten se han venido incorporando herramientas mas eficiente de analítica de datos que nos permitan tener información estadística de usuarios del Aula Cinocvirtual (plataforma LMS), de igual manera se esta levantando del aula anterior(2019) la línea base de trabajo, que nos permita tener el referente para las mediciones semestrales
|  |  | 5 | Desarrollo del B:learning | Poseer un nivel de madurez del B.learning en la institución | Desarrollo | Desarrollo |  | Se inició la construcción del documento que comprende los niveles desarrollo (implementación o madurez) del B-learning en la institución, dada la contingencia se detuvo esta actividad para poder garantizar mayor atención a los requerimiento de la comunidad CINOC en materia de apoyo a la virtualidad.
| VMVP2 | Sistema de Información Académico Administrativo | 6 | Sistemas de información para gestión académica administrativa | Medir el nivel de incorporación de los sistemas de información virtual, en la gestión académico administrativa | Inicial | Inicial | Vicerrectoría Académica, Planeación y Coordinador Modelo B.learning | El sistema de información académica Q10 se encuentra implentado y los docentes, estudiantes y funcionarios han venido siendo capacitados en su uso. Adicionalmente se solicitaron ciertos desarrollos para procesos propios de la institución no incluidos en el paquete inicial. Se inició la construcción del documento que comprende los niveles desarrollo (implementación o madurez) del B-learning en la institución, dada la contingencia se detuvo esta actividad para poder garantizar mayor atención a los requerimiento de la comunidad CINOC en materia de apoyo a la virtualidad, adicionalmente logro establecer un equipo de trabajo (grupo de sistemas de información) que viene estructurando y poniendo en marcha un plan de acción para finalizar la implantación adecuada, renovar las membresías y la adopción oficial de los sistemas de información institucionales (Q10 y BINAPS), este plan de acción permitirá paulatinamente ir haciendo lanzamiento de módulos en áreas estratégicas, permear los diferentes actores en el uso de los sistemas y que al final de este año evaluar nivel real de implementación y adopción
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Infraestructura Física Tecnológica y Capacidades | VIFTC P1 | Infraestructura Física | 2 | Avance Proyecto de infraestructura física | % de Avance en la ejecución de la obra de infraestructura física planeada para el cuatrienio 2020-2023 | 39% | 42% | Rectoría y Talento Humano | No se ha avanzado en el proceso de legalización del contrato con la firma ATILA para la realización del proceso de demolición y remoción de escombros del Bloque B. De igual manera continua en estudio la propuesta de financiación de la construcción del Bloque B por parte del OCAD Regional. Está en proceso la contratación de la demolición del bloque B, está pendiente la contratación de la interventoría, se contrató un ingeniero civil consultor para actualización de procesos de infraestructura
| VIFTC P2 | Infraestructura Tecnológica | 3 | Equipos de computo disponibles | % de equipos de computo disponibles para el desarrollo de actividades académicas administrativa | 59% | Mayor o igual al 70% | Rectoría, Vicerrectoría Académica y grupo docente | La institución cuenta con 4 salas de sistemas de 15 computadores cada una más un laboratorio SIG con 6 computadores, adicionalmente se está gestionando la adquisición de una sala multipropósito y otros equipos más modernos
|  |  | 4 | Elementos tecnológicos | % del cumplimiento del plan anual dotación tecnológica | 100% | 100% |  | Actualmente se esta en proceso de contratación de los elementos tecnológicos solicitados a través del PFC 2019
|  |  | 5 | Licencias de Software | % de licencias adquiridas | 48% | Mayor al 60% |  | Se esta en el proceso de cotización de software de caracer investigativo y del área contable. De igual manera se adquirio una base de datos científica
| VIFTC P3 | Centros de práctica, Laboratorios, Talleres de la IES CINOC | 6 | Laboratorios, talleres y centros de práctica en uso para el desarrollo de las labores misionales | % de cumplimiento de los planes de trabajo anual de los laboratorios, talleres y centros de práctica de la entidad | ND | De acuerdo a linea base que se construya Mayor al 80% | Vicerrectoría Académica y grupo docente | La información de uso de los laboratorios la presentan los docentes con las evidencias cada semestre. Para este semestre, por la contingencia covid-19, el cumplimiento será bajo
| VIFTC P4 | Actualización Bibliográfica | 7 | Bibliografía actualizada para cada uno de los programas académicos | Incremento en el presupuesto dedicado para la compra de material bibliográfico | ND | De acuerdo linea base que se construya Mayor al 5% del presupuesto anual ejecutado de vigencias anteriores para la compra de material bibliográfico | Rectoría, Vicerrectoría Académica y grupo docente | El Grupo Docente, por área disciplinar, realizó requerimientos de bibliografía cuya contratación se encuentra en proceso
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Suficiencia, competencia y pertinencia del Talento Humano del CINOC | VSCPTH P1 | Suficiencia del Talento Humano | 1 | Docentes tiempo completo | % de Docentes Equivalentes a Tiempo Completo frente a los requeridos | 77% | Mayor o igual al 80% | Rectoría, Vicerrectoría, Talento Humano | Continúa constante en 11,5 sobre 18, lo que marca un 64%. En este período el indicador se situó en 79% de docentes con dedicación de tiempo completo sobre el total de docente TCE requeridos
|  |  | 2 | Suficiencia planta administrativa | % de Funcionarios Admón. actuales frente a los Funcionarios requeridos | 51% | Mayor o igual 60% |  | En este período el indicador se situó en 34% de funcionarios sobre los requeridos, debido al incremento de actividades por nuevos proyectos institucionales
|  |  |  | Provisión de vacancias docentes definitivas | % de ejecución del cronograma de concursos docentes | 20% | 100% |  | Se presentó proyecto de cronograma de concurso al Consejo Directivo, pero nuevamente fue aplazado por observaciones del representante docente.
| VSCPTH P2 | Pertinencia del Talento Humano |  | Cumplimiento de planes de vinculación, inducción y reinducción del Talento Humano de la IES CINOC | % de cumplimiento de los planes de GETH | 82.5% | Mayor o igual 85% | Rectoría, Vicerrectoría, Talento Humano | Los planes de vinculación, inducción y reinducción se han cumplido en el período en un 30%, ha existido dificultad en los procesos de inducción de personas vinculadas luego de la cuarentena
| VSCPTH P3 | Competencia del Talento Humano | 3 | Docentes con maestría | % de Docentes que ascienden en el escalafón de acuerdo al requerimiento de tiempo | 8% | 12.5% | Rectoría, Vicerrectoría, Talento Humano | En lo corrido del año, 5 docentes continúan con su proceso de formación a nivel de maestría, en la fase de trabajo de grado. Se espera que 2 de ellos terminen estudios al finalizar el semestre
|  |  | 4 | Capacitación en pedagogías y metodologías docentes | % Docentes que anualmente se hayan capacitado en Metodologías de enseñanza, Pedagogía y Didáctica que correspondan con temáticas nuevas y diferentes cada vez, de acuerdo con los perfiles y necesidades | 40% | 50% |  | 21 docente (78%) vienen adelantando el Diplomado en Didáctica y Evaluación desde uso de las TIC´s en el Aula orientado por la Universidad Católica de Manizales
|  |  | 5 | Capacitación disciplinar | % Docentes que anualmente han participado en nuevos procesos de actualización disciplinar que correspondan con temáticas nuevas y diferentes cada vez, de acuerdo con los perfiles profesionales y las necesidades más sentidas | 25% | 35% |  | Debido a la contingencia Covid 19 la oferta de formación disciplinar se ha visto seriamente restringida, además los docentes no disponen de suficiente tiempo para actualización disciplinar debido al incremento en el número de estudiantes y de grupos que demanda mayor tiempo dedicado a la docencia y el tiempo que queda para actualización lo están destinando a la capacitación en pedagógía con el diplomado en Didáctica y Evaluación desde el uso de las TICs en el aula
|  |  |  | Sistema de Evaluación Docente | % de ejecución del cronograma del ajuste al sistema de evaluación docente | 0% | 100% |  | El Comité de Personal Docente no ha tenido la oportunidad de avanzar en este proceso debido a: Calamidad Doméstica de uno de los integrantes, quien por ello debió ausentarse por más de un mes; la contingencia Covid-19 que obligó a centrar esfuerzos en otros procesos y a que la actividad ha estado centrada en la evaluación docente del período B-2019
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Ambiente laboral y modernización organizacional | VALMO P1 | Ambiente Laboral | 1 | Satisfacción laboral de los colaboradores | % de Satisfacción percibida de los colaboradores | 73% | Mayor o igual al 80% | Bienestar y Talento Humano | La satisfacción laboral medida en la encuesta de clima organizacional tuvo un buen resultado al situarse en un 88%
|  |  | 2 | Cumplimiento del plan de talento humano | % de cumplimiento del Plan anual de talento humano | 82.3% | Mayor o igual al 86% |  | Durante el período el plan de talento humano ha tenido un cumplimiento del 31%, ha tenido dificultad por las actividades aplazadas por la emergencia del Covid-19
| VALMO P2 | Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 | Cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo | % cumplimiento de los estándares de seguridad y salud | 84.4% | Mayor o igual al 90% | Talento Humano y grupo de apoyo | El cumplimiento de los estándares continúa en un 84%, está pendiente la realización de una auditoría interna al sistema
| VALMO P3 | Gestión del Conocimiento | 4 | Avance de construcción gestión de conocimiento | % de avance en la construcción e implementación del modelo de gestión del conocimiento institucional | 10% | Mayor al 10% | Rectoría y Comité de MIPG | No se ha avanzado en el tema durante el período
| VALMO P4 | Rediseño de la Estructura Organizacional | 5 | Avance de rediseño estructural organizacional | % de avance en el rediseño de la estructura organizacional para cambio de carácter | ND | Mayor al 50% | Rectoría, Talento Humano y Comité de MIPG | El proceso de rediseño se encuentra en su tercera etapa con el apoyo del profesional para el tema, un avance del 35% sobre el total
VARIABLE ESTRATEGICA | Cód. Proyecto | Proyecto | Nº IND | Nombre del indicador | Indicadores | LINEA BASE | META | Responsable
Institucionalidad | VI P1 | Seguimiento y Verificación de los procesos de planeación institucional |  | Cumplimiento del POA 2020 | % de cumplimiento de POA 2020 | El nivel de cumplimiento del POA 2019 fue de 79% | Mayor o igual al 85% | Planeación y líderes de proceso | Se elaboro el informe de cumplimiento cualitatativo de POA con corte a abril
| VI P2 | Modelo Integrado de planeación y gestión | 2 | Condiciones Institucionales para la oferta de programas | % de cumplimiento de las condiciones de calidad institucional | ND | De acuerdo a línea base que se construya Mayor o igual al 50% | Rectoría y Comité de MIPG | Se inicio la elaboración del Documento de Evaluación de condiciones institucionales por parte de los lideres de proceso y se esta consolidando el informe por parte de la oficina de planeación
|  |  |  | Politica de Gobierno digital | % de cumplimiento del cronograma planteado para la vigencia | ND | Mayor o igual al 85% | Comité de MIPG | Se esta en la espera de la firma de un convenio interadministrativo con la Universidad ITSA de Soledad Atlantico
| VI P3 | Condiciones Institucionales para Registro Calificado | 3 | Avance en la implementación del MIPG | Calificación del FURAG en la implementación de MIPG | 38.4 | 39.4 | Rectoría, Planeación y líderes de proceso | Se diligencio la encuesta del DAFP, se han realizado reuniones períodicas del comité de gestión y desempeño .
Note on I24: Planeación: Ajuste solicitado por el Docente Fernando y concertado con el líder de proyección social