## Plan de trabajo ProySocial
Eje temático | Actividad POA | Objetivo | Activividad | Responsable | Meta | Indicador | seguimiento/Cumplimiento | Recursos | Observación
Extensión | Establecer línea base y con base en ello definir y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a las metas establecidas para cada uno de los seis ejes de acción del Sistema de proyección social | El área de proyección social, genera capacidades en la comunidad académica en los ejes temáticos de la política de proyección social de la institución | Realizar 2 taller que fortalezcan la línea de extención de proyección social | Germán Andrés Martínez | 2 talleres | 2 |  |  | 1 Derechos de autor y patentes; 1 al sector productivo
Responsabilidad Social y Ambiental |  |  | Realizar 3 talleres que fortalezcan la línea de Responsabilidad social y ambiental de proyección social | Germán Andrés Martínez | 3 talleres | 3 |  | 2000000 | 1 actividad en cada extensión y 1 en la sede central. Taller en responsabilidad social
Educación No Formal |  |  | Realizar 6 talleres que fortalezcan la línea de educación no formal (educiación continuda) de proyección social | Germán Andrés Martínez | 6 talleres | 6 |  | 3000000
|  |  | realizar 8 foros académicos virtuales | David Ricardo Henao | 8 foros | 8 | 1 | 0
|  |  | realizar 2 diplomados que fortalezcan la línea de educación no formal (educiación continuada) de proyección social | Germán Andrés Martínez | 2 diplomados | 2 |  | 3000000
|  |  | Gestionar y concretar 5 convenios marco de cooperación entre la ies Cinoc e instituciones públicas y privadas | Germán Andrés Martínez | 5 convenios | 5 |  | 500000 | Universidad Nacional sede Manizales (Germán), Empen (Germán), tadeo lozano (Germán), Hontanar (Edna), Universidad Luis Amigó (Germán), Hospital (David), Alcaldía de Marquetalia (Rectoria - Germán); alcaldia de Samaná
EGRESADOS | Desarrollo del Graduado | Fortalecer y dinamizar la asociación de egresados de la ies cinoc | Acompañamiento - supervisión a la formalización legal de la asociación de egresados | Germán Andrés Martínez | 1 asociación legalmente constituida | 1 |  | 0
|  |  | liderar la construcción y monitorear la ejecución de un plan de trabajo por parte de la asociación de egresados | Germán Andrés Martínez | 1 plan de trabajo para la asociación de egresados para los años 2020 y 2021 | 1 |  | 200000
[5 empty] | 4 reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo construido con la asociación de egresados | 4 |  | 200000
[5 empty] | plan de trabajo para el 2020 cumplido en almenos el 70% | 70 |  | 0
| Establecer línea base y con base en ello definir y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a las metass establecidas para cada uno de los seis ejes de acción del Sistema de proyección social | El área de proyección social realiza una adecuada gestión documental de acuerdo a las tablas de retención de la institución | Actualizar la gestión documental del área de proyección social | Germán Andrés Martínez |  |  |  | 0 | Gestionar al pasante
|  |  | Actualizar la gestión documental del área de emprendimiento | David Ricardo Henao |  |  |  | 0
|  |  | Actualizar la gestión documental del área de internacionalización | Edna Liliana Carmona |  |  |  | 0
|  |  | Gestionar y realizar un proceso de capacitación para el equipo de proyección social | Germán Andrés Martínez | 1 capacitación | 1 |  | 0
Egresados |  | El área de proyección social realiza un acompañamiento a la ejecución del plan de Gestión de egresados de la ies cinoc | Realizar almenos 3 reuniones de seguimieto al cumplimiento del plan de gestión de egresados. | Germán Andrés Martínez | 3 seguimientos | 3 | 1 | 0
Extensión |  | Promoción, Publicidad y Divulgación de Actividades del área de proyección social, emprendimiento e internacionalización | 5 publicaciones de actividades del área en las redes sociales de la institución | Germán Andrés Martínez | 5 publicaciones | 5 | 1 | 4000000
|  |  | 3 videos publicitarios sobre los procesos lideradios por el área de proyección social | Germán Andrés Martínez | 3 videos | 3
INTERNACIONALIZACIÓN | Cumplimiento del plan anual proyectado de internacionalización | La ies cinoc cuenta con un sistema estructurado de internacionalización | Presentar una propuesta para formulación y elaboración del plan de visibilidad de internaciolización | Edna Liliana Carmona | 1 documento elaborado | 1
|  |  | Gestionar y presentar propuesta para una asesoría externa en la formulacón del plan de visibilidad de internacionalización | Edna Liliana Carmona | 1 asesor externo gestionado | 1 |  | 8000000 | propuesta para el acompañamiento y asesoriamiento de la propuesta de internacionalización
|  |  | 3 capacitaciones sobre el plan de visibilidad de internacionalización a la comunidad académica de la ies cinoc (pensilvania, manzanares y marquetalia) | Edna Liliana Carmona | 3 reuniones de socialización | 3
|  |  | Gestionar la aprobación del plan de visibilidad de internacionalización | Edna Liliana Carmona | 1 plan aprobado | 1
|  | La ies cinoc cuenta con un sistema de dinamización de convenios académicos | movilidad académica de 4 pasantías entrantes | Edna Liliana Carmona | 2 pasantías | 2 | 4 | 500000
|  |  | Ofertar y realizar un curso con 30 personas certificados en alianza con una universidad internacional | Edna Liliana Carmona | 1 curso con 30 participantes | 1 |  | 0
|  |  | Coordinar y realizar 1 evento internacional de internacionalización. | Edna Liliana Carmona | 1 evento | 1 | 1 | 0 | 2 encuentros en el mismo evento enfocados en los ODS, a la ies le corresponde el obj. 1 y el 12. 5 y 6 de agosto | propuesta a diego tavarez
|  | 2 actividades de posicionamiento internacional de la Ies Cinoc | Realizar 1 taller en responsabilidad social liderado desde internacionalización. | Edna Liliana Carmona | 1 taller | 1 |  | 1000000
|  |  | 1 webinar internacional conjunto entre internacionalización y proyección social | Edna Liliana Carmona Germán Andrés Martínez | 1 webinar | 1 |  | 3000000
|  |  | 3 intengrantes de la comunidad académica ies cinoc participan en espacios de formación internacionales. | Edna Liliana Carmona | 3 participantes | 3 |  | 1000000 | posibilidad de recursos por investigación
EMPRENDIMIENTO | Establecer línea base y con base en ello definir y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a las metas establecidas para cada uno de los seis ejes de acción del Sistema de proyección social | La Ies Cinoc lidera y participa en el Modelo de emprendimineto Regional | Tercer seminario Pensilvania Emprende | David Ricardo Henao | 1 seminario | 1 |  | 1500000 | segunda semana de octubre
|  |  | realizar 10 asesorías mensuales en emprendimiento a los integrantes del modelo de emprendimiento Regional | David Ricardo Henao | 30 asesorías | 30 | 5 |  |  | carpeta x emprendedor para el 27 de agosto
|  |  | Construir y llevar a cabo un plan de trabajo para presentar la solicitud ante el SENA Caldas para ser unidad externa de fondo emprender. | David Ricardo Henao | 1 plan de trabajo. | 1
|  |  |  | David Ricardo Henao | 2 seguimientos al plan de trabajo por parte del equipo cde proyección social | 2
|  |  | Creación de 1 plan de beneficios para los emprendedores de los semilleros y del MER por pertenecer a las asociaciones de egresados y estudiantes de la institución. | David Ricardo Henao | 1 documentos plan de beneficios | 1 |  |  |  | proyectado para tener avances en septiembre
|  |  |  | David Ricardo Henao | 1 socialización al equipo de proyección social del plan de beneficios | 1
|  |  |  | David Ricardo Henao | 1 socialización a los semilleros sobre el plan de beneficios | 1
|  |  | liderar la secretaría técnica del MER | David Ricardo Henao | 4 reuniones del equipo técnico del MER | 4
|  | La Ies Cinoc cuenta con un Semillero de empredimiento y vincula en éste a estudiantes de la sede principal y sus extensiones. | 15 emprendedores reciben asesorías por parte de la unidad de emprendimiento | David Ricardo Henao | 45 asesorías | 45 | 3 | 0
|  |  | realizar 2 talleres o capacitaciones a los integrantes del semillero de emprendimiento | David Ricardo Henao | 2 talleres | 2 |  | 1000000
|  |  | 1 actividades de socializacion de los proyectos del semillero dirigida a la comunidad académica | David Ricardo Henao | 1 actividad desarrollada | 1 |  | 2000000
|  |  | vincular a 1 estudiante por extesión al semillero de emprendimiento | David Ricardo Henao | 2 estudiantes vinculados al semillero | 2 |  | 500000
|  |  | realizar 2 talleres de emprendimientos. (1 en cada extensión) | David Ricardo Henao | 2 talleres | 2 |  | 2000000
|  | La Ies Cinoc participa y dinamiza la Red de Emprendimiento de Caldas | Participación en plenarias de la Red | David Ricardo Henao | 4 plenarias | 4 |  | 0
|  |  | Cumbres de Emprendimiento | David Ricardo Henao | 1 cumbre | 1 |  | 1000000
|  |  | Caracterización de emprendedores con ficha de la red | David Ricardo Henao | 10 caracterizaciones | 10 |  | 0
|  | Fortalecer y dinamizar la asociación de estudiantes de la ies cinoc | Acompañamiento - supervisión al cumplimiento de los estatutos y obligaciones fiscales y legales de la asociación de estudiantes | David Ricardo Henao | 2 reuniones de seguimientos | 2 |  | 0
|  |  | liderar la construcción y monitorear la ejecución de un plan de trabajo por parte de la asociación de estudiantes. | David Ricardo Henao | 1 plan de trabajo para la asociación de estudiantes para los años 2020 y 2021 | 1 |  | 200000 | refrigerios
|  |  |  | David Ricardo Henao | 4 reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo construido con la asociación de estudiantes | 4 |  | 200000
|  |  |  | David Ricardo Henao | plan de trabajo para el 2020 cumplido en almenos el 70% | 70